XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

# XXXXXX

# Désignation d’une équipe d’Auteurs de projet pour une mission d’étude et de suivi de l’exécution des travaux

XXXXXXXX

Marché de services par procédure négociée avec/sans publicité belge / européenne

Cahier des charges réf XXXXXXXXX

Dérogations à l’arrêté royal du 14 janvier 2013

- articles 25 à 33 et 158 : cautionnement (voir point 18)

- article 154 : amendes pour retard (voir point 28)

Contenus

- Clauses administratives particulières du marché

- Clauses administratives relatives à la procédure

- Clauses administratives liées à l’offre

- Clauses administratives liées à l’exécution du marché

- Clauses techniques du marché

- Annexes

A.	Clauses administratives particulières du marché	3

1.	Pouvoir adjudicateur	3

2.	Description succincte du projet	3

3.	Objet du marché	3

4.	Dispositions légales et réglementaires de référence du marché	4

B.	Clauses administratives relatives à la procédure	6

5.	Type de marché	6

6.	Mode de passation du marché	6

7.	Processus d’attribution	8

8.	Visite, séance de questions-réponses et renseignements	9

9.	Détermination des prix (montant des honoraires)	9

10.	Critères d’attribution	10

11.	Composition du Jury	10

C.	Clauses administratives liées à l’offre	12

12.	Offre	12

13.	Délai de validité de l'offre	14

14.	Présentation orale des offres	14

15.	Modalité de dédommagement des participants	15

16.	Droits de propriété sur les pré-esquisses	15

17.	Assurance et frais de transport	15

D.	Clauses administratives liées à l’exécution du marché	16

18.	Cautionnement 	16

19.	Etendue de la Mission	16

20.	Comité d’accompagnement	17

21.	Respect du budget	18

22.	Prestations et délais	18

23.	Calcul des délais	23

24.	Honoraires et frais	25

25.	Détermination des coûts	28

26.	Paiement des honoraires et frais	29

27.	Délais de paiement	30

28.	Amendes pour retard	30

29.	Modifications et adjonctions	31

30.	Obligations et responsabilités de l’Auteur de projet	31

31.	Délégation de mission	32

32.	Titularité des droits d’auteur sur ce projet	32

33.	Fourniture de documents	33

34.	Suspension de la mission	33

35.	Fin de la mission	34

36.	Litiges	35

E.	Clauses contractuelles techniques du marché	36

37.	Préambule	36

38.	Description du programme	36

Annexes	39

Formulaires à compléter pour l’offre	39

Documentation complémentaire relative à l’objet du présent marché	39

Notes générales	39

## Clauses administratives particulières du marché

L’Avis relatif au présent marché a été publié au Bulletin des adjudications (BDA) en date du XX/XX/2013 sous le n° 2013-XXXXXX ainsi qu’au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) du XX/XX/2013 sous le n° 2013/X XXX-XXXXXX.

Un Avis rectificatif a été publié au BDA le XX/XX/20XX sous le n° XXXXXX et au JOUE le XX/XX/20XX sous le n° XXXXXX.

### Pouvoir adjudicateur

Le Pouvoir adjudicateur et Maître de l'ouvrage est xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Le marché comprend 2 grands stades : la passation (procédure de désignation du prestataire) et l’exécution (accomplissement de la mission). Pour le stade xxxxxxxxx, xxxxxxx est accompagné  par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

* Tout courrier ou toute demande relative à la passation du marché doit être adressée, en langue française, à :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx

+32 xxxxxxx

* Tout courrier ou toute demande relative à l’exécution du marché doit être adressée, en langue française, à :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx

+32 xxxxxxx

### Description succincte du projet

XXXXXX

Outre cet extrait du point xxxxxx de l’avis de marché, le projet peut être précisé par les éléments suivants.

### Objet du marché

Le présent marché concerne une mission complète d’étude et de suivi de l’exécution des travaux qui comporte toutes les prestations ordinaires incombant à l’architecte, en ce compris les prestations relevant du domaine de la stabilité, de l’infrastructure (égouts, etc.), de l’acoustique, des techniques spéciales (chauffage, air conditionné, ventilation, électricité, éclairage, sécurité incendie et intrusion), de la PEB (performance énergétique des bâtiments), du design signalétique intérieur et extérieur, du design mobilier ainsi que du paysage, de la muséographie, de la scénographie , etc.,

La mission du coordinateur de sécurité-santé (CSS) sera confiée à un tiers. Elle n’est pas concernée par le présent marché.

La mission inclut également la coordination de l’intégration d’une ou plusieurs œuvres d’art. La mission confiée à l’artiste fait l’objet d’un contrat distinct entre l’artiste et le maître de l’ouvrage.

La mission de relevé des terrains et/ou bâtiments existants a été confiée à un tiers et son résultat est annexé au présent cahier des charges (voir annexe XX). Des sondages préalables ont également été effectués sur le terrain.

Les résultats sont annexés au présent cahier des charges (voir annexe XX).

Voir la partie D du présent Cahier des charges qui précise notamment l’étendue de la mission et les prestations demandées à l’équipe d’auteurs de projet.

La proposition (offre) faite par les soumissionnaires en vue de l’attribution du marché (second temps du marché) constitue une étude à l’état brut (ou pré-esquisse) permettant de départager les soumissionnaires sur base des propositions développées dans l’offre déposée et analysée au regard des critères d’attribution (détaillés au point 10). Attention, il ne s’agit pas d’une pré-esquisse mais d’un cahier A3 comprenant les hypothèses envisagées.

Dès lors, l’étude retenue sera nécessairement appelée à être affinée en fonction des spécificités techniques propres à l’offre retenue. A cette fin, avant l’attribution du marché, l’adjudicataire pressenti devra se concerter avec le Pouvoir adjudicateur sur les modalités pratiques d’exécution de la mission et les options principales du projet à réaliser (acceptation ou refus de certains aspects de la pré-esquisse, estimation des travaux, définition d’un planning, particularités relatives à l’exécution de la mission, etc.). Cette concertation s’inscrit dans le troisième temps de la procédure, celui de la négociation. Ensuite, lorsque ces éléments seront arrêtés, l’équipe d’auteurs de projet pourra débuter sa mission sur base d’une notification et d’un ordre de service de l’esquisse envoyés par le Pouvoir adjudicateur.

Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas attribuer le marché, conformément à l'article 35 de la loi du 15 juin 2006, en cas de modification ou d'abandon du projet, ceci au terme d'une notification écrite à faire à chacun des soumissionnaires potentiels.

### Dispositions légales et réglementaires de référence du marché

Il ne s’agit que des textes principaux ou particuliers liés à l’objet du marché. Toutes les lois et règlements sont bien évidemment d’application, y compris toutes leurs modifications ultérieures.

Les dispositions suivantes s’appliquent au présent marché sauf pour ce qui concerne les dispositions supplétives auxquelles il est dérogé par la présente.

La Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

L’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;

L’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics. Il est dérogé aux articles indiqués en tête au présent Cahier des charges.

- Toutes les modifications aux textes précités

Autres documents réglementaires d’application :

La Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.

La Loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services ;

L’Arrêté royal du 4 avril 2003 et l'Arrêté Royal du 12 Juillet 2012. "Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire."

Arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, ainsi que ses modifications ultérieures ;

Loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte ;

Décret de la Communauté française du 10 mai 1984 relatif à l’intégration d’une œuvre d’art dans les bâtiments publics.

Les codes, schémas directeurs, normes, etc., en vigueur sur le bien en matière d’urbanisme, d’aménagement de territoire, de sécurité et de performances énergétiques et environnementales des constructions, ...

- Toutes les modifications aux textes précités

Il y a lieu de noter que les documents du marché sont, à l’exclusion de tout autre :

le présent Cahier des charges et ses annexes ;

l’Avis de marché et les éventuels avis rectificatifs publiés ;

le document annexe à l’avis de marché

le procès-verbal de la séance de questions-réponses et le récapitulatif des questions complémentaires.

Lorsque plusieurs dispositions réglementaires et/ou normatives et/ou en relation avec les documents de références sont d’application, l’équipe d’auteurs de projet est tenue de prendre en considération les dispositions les plus contraignantes et quel qu’en soit le domaine.

L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que leur offre ne peut contenir ni renvoyer à des conditions générales ou particulières de vente.

L’adjudicataire est tenu de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à sa disposition :

toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles aussi bien en matière de sécurité et d’hygiène qu’en ce qui concerne les conditions générales de travail, que celles-ci résultent de la loi ou d’accords paritaires sur le plan national, régional ou local ;

toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière fiscale et de sécurité sociale.

Les sous-traitants auxquels il est fait appel et ceux qui mettent du personnel à disposition pour l’exécution de ce marché sont tenus, dans les mêmes conditions que l’adjudicataire, de respecter les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles visées ci-dessus et de faire respecter celles-ci par leurs propres sous-traitants et par toute personne mettant du personnel à leur disposition.

## Clauses administratives relatives à la procédure

### Type de marché

Marché de services d’architecture, d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie, d’aménagement urbain et d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques au sens de la catégorie A12 de l’annexe II de la loi du 15 juin 2006.

### Mode de passation du marché

SOIT

Vu l’A.R. du 15 juillet 2011 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, notamment l’article 105 §1er 2°, fixant le minimum du montant estimé des marchés soumis à publicité (soit 85.000 € HTVA).

Et que le montant estimé du marché est de X.XXX.XXX €, qu’il ne dépasse donc pas le seuil de publicité,

Le marché est passé par procédure négociée sans publicité sur base de l’article 26, §1, 1°a.

SOIT

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et de services, notamment l’article 26, §2, 1°d, permettant de recourir à une procédure négociée avec publicité lorsque « le montant estimé du marché HTVA n’atteint pas les montants fixés par le Roi, lesquels, en toute hypothèse, doivent être inférieurs à ceux fixés pour la publicité européenne » ;

Vu l’A.R. du 15 juillet 2011 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, notamment l’article 32, fixant le minimum du montant estimé des marchés soumis à la publicité européenne (soit 207.000 € HTVA).

Et que le montant estimé du marché est de X.XXX.XXX €, qu’il ne dépasse donc pas le seuil de publicité européenne,

Le choix est la procédure négociée avec publicité belge, sur base de l’article 26, §2, 1°d de la loi du 15 juin 2006.

Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas attribuer le marché, conformément à l'article 35 de la loi du 15 juin 2006, en cas de modification ou d'abandon du projet, ceci au terme d'une notification écrite à faire à chacun des soumissionnaires potentiels.

SOIT

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et de services, notamment l’article 26, §2, 3°, permettant de recourir à une procédure négociée avec publicité pour un marché de plus de 207 000 euros HTVA lorsque « la nature de la prestation à fournir est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre l’attribution du marché par procédure ouverte ou restreinte » ;

Attendu que les services du Pouvoir adjudicateur ne sont pas en mesure de mener une étude programmatique préalable qui soit suffisamment aboutie pour mener au dépôt d’offres qui soient rigoureusement comparables et permettent le choix d’un avant-projet à mettre en œuvre ;

Que les spécifications du marché sont encore générales au stade de mise en concurrence des équipes d’auteurs de projet ;

Qu’il n’est pas anormal de se retrouver dans ce cas de figure où les spécifications du marché vont être générales au stade de la mise en concurrence des architectes ou des bureaux d’ingénierie. En dehors de contraintes physiques (liées au lieu de l’implantation de l’ouvrage projeté), urbanistiques et budgétaires, ces spécifications ne pourront être précisées de manière valable qu’en fonction du résultat de l’étude elle-même. Dès lors, même si l’appréciation que les conditions d’application de la loi sont remplies doit se faire au cas par cas, on peut conclure à ce stade que bien souvent l’attribution du marché pourra se faire valablement sur base de l’article 26, §2, 3° de la loi du 15 juin 2006 ;

Que cette procédure est par ailleurs préconisée par la Commission européenne dès lors que les prestations mises en concurrence doivent intégrer des éléments non prévisibles, ici issus d’une prestation intellectuelle créatrice, qui rendraient impossible toute comparaison directe des prix, et par voie de conséquence des offres. Les possibilités techniques et conceptuelles permettant le développement particulier et adapté nécessaire à l’exécution des prestations visées par la présente procédure ne sont pas accessibles au Pouvoir adjudicateur ; le but même du présent marché consiste donc en la mise au point de ces solutions techniques, fonctionnelles et formelles ;

Que la nouvelle directive européenne 2014/24/EU précise maintenant explicitement dans son article 26.4 et son commentaire 43 que les marchés de services architecturaux peuvent faire l’objet d’une procédure négociée avec publicité (dorénavant appelée procédure concurrentielle avec négociation) ;

Que la procédure négociée offre la possibilité d’un échange avec les soumissionnaires, nécessaire à l’obtention d’une synergie entre les différentes parties sachant que ce dialogue entre les parties prenantes (Administration, Maître d’ouvrage, utilisateurs et équipe d’auteurs de projet) est nécessaire, voire incontournable pour vérifier la bonne compréhension des enjeux du projet et leur recadrage éventuel ;

Que l’adjudication ou que les critères habituels de l’appel d’offre ne pourraient suffire à départager les candidats ;

Que les deux étapes de la procédure (1. sélection qualitative et 2. dépôt et défense orale des offres) seront encadrées par un Jury qui apportera rigueur et professionnalisme, transparence et égalité au traitement des candidatures et des offres ;

Que dans les faits, les aspects particuliers relatifs au marché concernent XXXXX ;

Que le Pouvoir adjudicateur attend de l’équipe d’auteurs de projet la créativité nécessaire à la proposition de solutions, voire de la modification éventuelle du programme en regard de sa propre analyse du contexte, des contraintes et des enjeux du projet ;

Qu’une première approche élaborée sans concertation avec le futur utilisateur et le Maître de l’ouvrage, ne peut pas apporter une réponse définitive, et devra donc nécessairement évoluer ;

Que la négociation permet de vérifier l’ouverture des soumissionnaires face aux hypothèses d’évolution de la proposition ;

Vu l’A.R. du 15 juillet 2011 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, notamment l’article 32, fixant le minimum du montant estimé des marchés soumis à la publicité européenne (soit 207.000 € HTVA).

Et que le montant estimé du marché est de X.XXX.XXX €, qu’il dépasse donc le seuil de publicité européenne,

Le choix est la procédure négociée avec publicité européenne, sur base de l’article 26, §2, 3° de la loi du 15 juin 2006.

### Processus d’attribution

Suite à la sélection qualitative (première phase de la procédure) ayant permis d’identifier, parmi les candidats, les soumissionnaires invités à remettre offre, est entamée la seconde phase de la procédure : le processus d’attribution.

Chaque soumissionnaire est invité à prendre connaissance du présent Cahier des charges et des documents en annexe afin d’entamer la réflexion.

Chaque soumissionnaire est invité à la visite des lieux et à une séance de questions-réponses, obligatoires, avec le Pouvoir adjudicateur. Les modalités sont détaillées au point 8 tandis que les dates sont précisées dans la lettre d’accompagnement du présent cahier des charges. Certaines réponses faisant suite à des questions complémentaires de la part des soumissionnaires pourront être transmises par écrit après la séance. Le PV de l’ensemble des questions réponses intègre le cahier des charges.

Le soumissionnaire remet son offre pour la date indiquée. L’offre, qualifiée de « pré esquisse », est composée de panneau(x) graphique(s), d’une maquette, de notes écrites et d’une première approche budgétaire.

Les soumissionnaires défendent oralement leur offre devant le Jury pendant 30 minutes maximum. Un temps de 15-20 minutes est ensuite consacré aux questions/réponses. La date de la défense orale est précisée dans le courrier accompagnant le présent cahier de charges.

Des négociations pourront être entamées avec le ou les soumissionnaire(s) qui auront déposé les offres considérées comme étant les plus intéressantes lors de l'analyse au regard des critères d'attribution. Le Maître de l’ouvrage se réserve donc explicitement le droit de réduire le nombre de soumissionnaires avec lesquels il entend poursuivre les négociations.

L’Administration dresse un procès verbal de la séance, avec la proposition d’attribution qui sera soumise à Xxxxxx.

Les résultats sont annoncés aux soumissionnaires et le marché est attribué par le Pouvoir adjudicateur selon les modalités fixées dans la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et à l’article 110 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011. S’agissant d’un marché avec publicité européenne, un standstill de 15 jours calendriers est prévu entre l’information aux soumissionnaires retenu et non retenus et la notification du marché.  Ce délai d’attente commencera à courir à compter du lendemain du jour où la décision motivée d’attribution est envoyée aux soumissionnaires retenu et non retenus.

### Visite, séance de questions-réponses et renseignements

Une visite des lieux est organisée à la date fixée dans la lettre accompagnant le présent Cahier des charges, en présence de représentants du Pouvoir adjudicateur et des utilisateurs. La participation des candidats à celle-ci est obligatoire. Au terme de cette visite, une séance de questions-réponses aura lieu sur place. Il est indispensable que les candidats signalent préalablement l’identité de leur(s) représentant(s) au Pouvoir adjudicateur, par courriel envoyé au plus tard 2 jours ouvrables avant la visite.

Un procès-verbal des questions posées et des réponses apportées, éventuellement regroupées par rubrique significative, sera envoyé, au même moment, par courrier ou par courriel à tous les soumissionnaires. En cas de divergence entre les réponses apportées oralement et celles figurant dans le récapitulatif écrit envoyé, seules les réponses écrites seront considérées comme valables par le Pouvoir adjudicateur.

Si des questions restent à poser, il est demandé aux candidats de formuler ces questions par écrit et de les envoyer par courrier ou par courriel au Pouvoir adjudicateur. La date limite de réception de ces éventuelles demandes est fixée à 10 jours ouvrables avant la date de remise des offres. Toutes les questions posées par écrit, lesquelles pourront être regroupées par rubrique significative, recevront une réponse.

Le récapitulatif des questions et réponses (reprenant le procès verbal initial et ses éventuels amendements liés aux questions complémentaires) sera envoyé au même moment à tous les soumissionnaires par courrier recommandé. Ce document complète et fait partie intégrante du Cahier des charges.

Il ne sera donné aucun renseignement en dehors des deux moments définis ci-dessus.

### Détermination des prix (montant des honoraires)

A ce stade de la procédure, les travaux, en ce compris les abords et le 1er équipement relatifs au projet sont estimés à XXXXXXXX € HTVA, honoraires non compris et hors XXXXX.

Cette estimation a été établie comme suit : XXXX.

Le taux d’honoraires est fixé à xx,x% du coût total des travaux tel que défini ci dessus pour l’ensemble du marché. Il s’agit donc d’un marché forfaitaire à prix global (le caractère forfaitaire du marché porte sur le taux et pas sur le montant estimé à ce stade de la procédure). L’application de ce taux est cependant soumise aux modalités détaillées au point 24.2.

Ce taux global intègre la rémunération de l’architecte et de l’ensemble des bureaux spécialisés (stabilité, techniques spéciales, acoustique, design signalétique intérieur et extérieur, design mobilier, PEB et paysage, muséographie, scénographie, etc.) avec lesquels il travaille.

D’autres précisions concernant les honoraires, notamment en matière d’exécution des travaux par lots séparés et d’honoraires spéciaux, sont exprimées dans la section D ‘Clauses administratives liées à l’exécution du marché’ du présent Cahier des charges.

Le montant de la rémunération du plasticien ainsi que la production de l’œuvre d’art est calculé en vertu du décret du 10 mai 1984 et estimé à minimum XXXXXXXX € HTVA. Ce montant s’ajoute aux montants précités. Le contrat relatif à l’intégration d’œuvre d’art est conclu en direct avec le Maître de l’ouvrage.

### Critères d’attribution

Les offres sont appréciées en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous.

45%	Qualité du concept, de l’intervention architecturale et du rapport avec le contexte

Le Jury appréciera la qualité des propositions architecturales par rapport au programme (détaillé dans la partie E du cahier des charges) ainsi que l’inscription de l’intervention dans l’environnement bâti, dans l’espace public et dans le quartier. Il évaluera également la pertinence avec laquelle le soumissionnaire envisage les orientations urbanistiques. Enfin, le Jury sera attentif à la prise en compte de l’intérêt patrimonial des bâtiments impliqués dans le projet et à leur mise en valeur.

40%	Performance et fonctionnalité de l’outil

Le Jury appréciera la qualité et la performance de l’outil proposé en fonction des objectifs de fonctionnement tels que définis dans la partie E du présent cahier des charges, notamment en matière de gestion des flux et d’organisation spatiale des activités. Le Jury appréciera également la possibilité d’adapter l’outil à des besoins qui sont susceptibles d’évoluer dans le temps, à court, moyen et long termes. Du point de vue énergétique, le Jury appréciera l’intelligence de la proposition en ce qu’elle permet de réduire dès le départ les besoins et limite le recours aux technologies complexes et coûteuses. Du point de vue environnemental, le Jury appréciera le choix de matériaux, techniques constructives et équipements respectueux de l’environnement dans leurs cycles de production et leur fonctionnement ainsi que l’attention portée à la santé et au confort des usagers.

15%	Optimalisation de l’investissement

Le Jury appréciera la pertinence de la proposition quant à l’économie du projet, au rapport entre la performance du projet et son coût, au respect du cadre budgétaire imparti, cela non seulement d’un point de vue quantitatif, mais aussi qualitatif.

### Composition du Jury

Ce Jury est le même que celui qui a procédé à la sélection qualitative. Il est composé comme suit.

Pour le Pouvoir adjudicateur [XXXXXXXXXXXXXXX] :

Monsieur/Madame Xxxxxxx Xxxxxxxxx, titre ;

Monsieur/Madame Xxxxxxx Xxxxxxxxx, titre ;

Pour le Pouvoir subsidiant [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] :

Monsieur/Madame Xxxxxxx Xxxxxxxxx, titre ;

Monsieur/Madame Xxxxxxx Xxxxxxxxx, titre ;

Pour la Cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles :

Monsieur/Madame Xxxxxxx Xxxxxxxxx, titre ;

Pour les utilisateurs [asbl Théâtre Xxxx / Institut supérieur Xxxxx / Centre sportif Xxxxx etc.] :

Monsieur/Madame Xxxxxxx Xxxxxxxxx, titre ;

Monsieur/Madame Xxxxxxx Xxxxxxxxx, titre ;

Pour la Commune/Ville de Xxxxx (Service de l’urbanisme) :

Monsieur/Madame Xxxxxxx Xxxxxxxxx, titre ;

Pour la Région Wallonne / de Bruxelles-Capitale (Fonctionnaire délégué) :

Monsieur/Madame Xxxxxxx Xxxxxxxxx, titre ;

Experts extérieurs :

Monsieur/Madame Xxxxxxx Xxxxxxxxx, titre ;

Monsieur/Madame Xxxxxxx Xxxxxxxxx, titre ;

Monsieur/Madame Xxxxxxx Xxxxxxxxx, titre ;

Lors des réunions du Jury, chaque membre peut déléguer un représentant en cas d’indisponibilité de sa part.

La commission technique qui effectue la pré-analyse des offres est composée de Madame/Monsieur Xxxxxx Xxxxxx, représentant de XXXX et de Madame/Monsieur Xxxxxx Xxxxxx, représentant de XXXX. Ses membres disposent lors du jury d’une voix consultative.

## Clauses administratives liées à l’offre

### Offre

#### Etablissement de l’offre

Pour être prise en considération et être considérée comme valable, toute offre doit :

être datée et signée ;

être établie en 3 exemplaires (excepté les panneaux A0, le CD-Rom et la maquette). L’un des exemplaires portera la mention « ORIGINAL » et les autres la mention « COPIE ». En cas de contradiction entre les exemplaires, celui réputé original fait foi ;

être complète et rédigée impérativement en langue française ;

comprendre tous les éléments visés au point 12.2. ;

être remise de la manière déterminée au point 12.3.

Par le seul fait de remettre offre, le soumissionnaire accepte les termes du marché. Cependant, ceux-ci pourront éventuellement être modifiés de commun accord au cours de la négociation.

#### Composition de l’offre

L’offre comprend :

(1) Les documents liés à la pré-esquisse

Tous les documents de l’offre permettront de distinguer clairement :

- d’éventuelles / les interventions optionnelles des interventions comprises dans l’enveloppe de base

- l’intervention en cas de réalisation de la tranche ferme uniquement d’une part, et en cas de réalisation de l’ensemble des tranches (y compris conditionnelles) d’autre part

Deux panneaux rigides de dimension A0 (soit 84 cm x 120 cm) reprenant au minimum pour la pré-esquisse proposée :

l’implantation en ce compris l’aménagement général des abords à l’échelle 1/200 ;

les plans des différents niveaux à l’échelle 1/100 (les plans seront présentés de façon à ce que la rue XXXXXX soit horizontale et au bas des plans) ;

des coupes longitudinales/transversales et les élévations à l’échelle 1/100.

Ces documents doivent permettre d’appréhender l’intégration du programme sur le site et la bonne prise en compte des particularités liées à la fonction. Ils reprennent, le cas échéant, les éléments de mobilier déterminants dans la proposition architecturale (comme on peut imaginer que le sont des rayonnages de bibliothèque, …). La gestion des flux doit être traitée et clairement exprimée. S’agissant d’une pré-esquisse, les plans restent schématiques. Dans le cas où des vues perspectives du projet sont intégrées sur les panneaux, l’attention des soumissionnaires est attirée sur l’utilisation parfois abusive des images de synthèse qui trompent le lecteur non averti.

Une maquette de travail à l’échelle 1/200 en contexte/sans contexte. En effet, une maquette de site générique sera disponible le jour même pour insérer les maquettes des soumissionnaires

Des parties amovibles permettront de distinguer les éventuelles interventions optionnelles ainsi que celles liées à des phases distinctes/aux tranches conditionnelles.

La maquette fera l’objet de prises de vue photographiques qui seront transmises sous forme de fichier JPG sur le CD- ROM (ou autre support informatique) évoqué en fin de point 12.2.

attention : le nom de l’équipe soumissionnaire doit être repris au dos de chacun des panneaux et sur la maquette.

Une note de maximum 2 pages A4 (8000 signes espaces compris) expliquant la philosophie du concept architectural et les moyens mis en œuvre pour répondre aux spécificités du projet. La gestion des flux (visiteurs, personnel, matériel…) doit être traitée.

Une note de maximum 1 page A4 (4000 signes espaces compris) relative à la stratégie liée à la performance énergétique et environnementale de la proposition ainsi qu’une approche pour minimiser les coûts d’exploitation (coût global investissement/exploitation).

XX notes de maximum 1 page A4 (4000 signes espaces compris) chacune, relatives aux options proposées en matière :

- de stabilité,

- de techniques spéciales,

- d’acoustique,

- de paysage,

- de muséographie,

- de scénographie,

- de design mobilier,

- de design signalétique,

- d’intervention du ou des plasticien(s) qui reprend une ou plusieurs propositions

quant au choix de l’artiste auteur de l’œuvre.

Une note relative aux aspects financiers de maximum 1 page A4 (4000 signes espaces compris) détaillant une première approche entre les options architecturales proposées par le candidat et l’enveloppe financière disponible. Cette approche précisera sur quelle base le calcul a été fait (au pourcentage, au m2, sur base de prix unitaires…) et précisera le contenu des éventuelles options, ceci en fonction des différentes disciplines en présence (architecture, stabilité, techniques spéciales, acoustique, design mobilier, design signalétique, paysage, muséographie, scénographie, etc.), ainsi que la méthodologie proposée pour assurer la maîtrise du budget tout au long du processus d’étude et de réalisation. Attention : les documents annexés de type « métré » ne seront PAS examinés.

Le tableau récapitulatif de certaines données de l’offre, joint au présent Cahier des charges, dûment complété dans toutes ses parties. Ce tableau ne peut en aucun cas être modifié. Il est précisé que ce document ne se substitue pas aux autres documents demandés. Les montants de travaux alloués à chacune des disciplines devra être clairement identifié, même lorsque deux disciplines différentes sont attribuées à un seul prestataire.

Si le candidat l’estime utile, une note reprenant les remarques sur les clauses administratives liées à l’exécution du marché (section D du présent Cahier des charges). Ces remarques pourraient donner lieu à une éventuelle modification des conditions d’exécution de la mission dans le cadre de la négociation, sous réserve d’être acceptées par le Pouvoir adjudicateur.

(2) Le formulaire de soumission joint au présent Cahier des charges (en annexe).

(3) Un extrait de casier judicaire attestant que le soumissionnaire ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion décrites à l’article 61, §§1er et 2 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011.

(4) Un CD-ROM ou autre support informatique contenant, en PDF, tous les documents repris ci-dessus (sans oublier les photos de maquette).

Les panneaux seront fournis en deux versions : une, vectorielle, à résolution d’impression et une adaptée à l’affichage web (3 Mo max).

Le fichier du tableau récapitulatif de l’offre doit être transmis aux formats XLS et PDF.

#### Remise de l’offre

L’offre, comprenant le dossier, les panneaux A0 et la maquette, doit parvenir à l’adresse suivante :

Xxxxxxx

et ce dans les délais indiqués dans le courrier accompagnant le présent Cahier des charges.

Tout emballage ou enveloppe doit porter le numéro du cahier spécial des charges (réf. XXXXXXXXXXX), ainsi que le nom du soumissionnaire.

Les offres arrivées tardivement ne seront pas prises en considération sous réserve des dispositions reprises à l’article 90 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011.

#### Négociation

Suite à la défense orale définie au point 7.4 du présent Cahier des charges, le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander certaines précisions et modifications de la ou des offre(s) jugée(s) la(les) plus intéressante(s) au regard des critères d’attribution, donnant éventuellement lieu à nouvelle défense orale devant le Jury ou le Maître d’ouvrage.

### Délai de validité de l'offre

Le délai de validité de l'offre est de 180 jours prenant cours le lendemain du jour de la date limite de réception des offres.

### Présentation orale des offres

Lors de la présentation orale de l’offre, l’usage du power-point (ou autre programme) est autorisé, mais son contenu est strictement limité aux informations reprises sur les panneaux ou dans les notes remises dans l’offre. Il est néanmoins consenti de projeter des images ‘progressives’ venant à constituer un même élément représenté sur papier : agrandissement d’une partie de plan, ajouts de flèches, titres, coloriage pour expliquer la destination des espaces, etc., pourvu que les informations véhiculées soient présentes dans l’offre déposée.

Un projecteur data et un ordinateur (compatible avec les formats *.ppt, *.pps, *.pdf, *.jpg) seront disponibles.

Les fichiers numériques utilisés pour la présentation seront transmis au Pouvoir adjudicateur au plus tard deux jours ouvrables avant la date de la présentation.

### Modalité de dédommagement des participants

Chaque soumissionnaire ayant remis un dossier régulier et complet et l’ayant défendu devant le Jury recevra un dédommagement forfaitaire de X.XXX €. S’agissant d’un dédommagement, il n’y a pas d’application de la TVA.

Pour l’adjudicataire du présent marché, cette somme sera également versée mais ensuite déduite de la première facture qui suit le démarrage des études. La TVA sera comptée en sus.

### Droits de propriété sur les pré-esquisses

Les pré-esquisses des soumissionnaires ne peuvent être utilisées par le Pouvoir adjudicateur en tout ou en partie sans l’accord de leur auteur, à l’exception d’une présentation desdites productions dans le cadre d’une exposition et les actions de communication s’y rapportant à l’initiative du Pouvoir adjudicateur. Dans ce cadre, des versions haute définition des visuels composant l’offre pourront être redemandés aux soumissionnaires. Une fois la procédure de désignation terminée, le Pouvoir adjudicateur ne conservera plus que le support informatique relatif aux offres; les panneaux de présentation et la maquette seront dès lors restitués aux soumissionnaires, excepté à l’adjudicataire. Les autorisations du Maître d’ouvrage sur des droits d’auteur, dont les modalités sont précisées au point 32, ne portent pas sur les pré-esquisses, mais uniquement sur le projet produit par l’adjudicataire.

### Assurance et frais de transport

Les envois sont acheminés sous la seule responsabilité des soumissionnaires. Le maître de l’ouvrage ne peut être tenu pour responsable du dépassement du délai de remise des pré-esquisses. Les frais de transport, de dépôt et de reprise sont à charge des soumissionnaires.

## Clauses administratives liées à l’exécution du marché

Attention : les différentes tranches de la mission classique d’architecture (esquisse, avant-projet, permis d’urbanisme, projet définitif, mise en concurrence, contrôle de l’exécution-en ce compris réceptions des travaux et décompte final) sont dénommés « STADES ». Ces stades doivent cependant bien être considérés comme des tranches au sens de la loi sur les marchés publics.

### Cautionnement

SOIT (option 1)

Par dérogation aux articles 25 à 33 et 158 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, le cautionnement n’est pas demandé. Cette disposition se justifie par la nature particulière de la mission de services d’architecture, dont la commande et les paiements sont eux-mêmes fractionnés par stades.

Il est prévu un paiement échelonné de la mission garantissant au Pouvoir adjudicateur un contrôle de la mission à chaque étape de sa réalisation ainsi qu’une retenue de garantie jusqu’à la réception.

Dans la ventilation des paiements, à chaque stade de la mission, les honoraires sont payés à raison de 50% du montant dû pour le stade concerné au dépôt du dossier, et 50% au moment de l’approbation de celui-ci, l’approbation de la phase étude étant assimilée à la réception de ladite phase. Enfin, 5 % sont libérables pour moitié à la réception provisoire et, pour l’autre moitié, à la réception définitive des travaux, ce qui constitue une garantie de même nature que le cautionnement.

SOIT (option 2)

Le cautionnement est constitué par stades regroupés en :

- 1. Esquisse, avant-projet et permis d'urbanisme,

- 2. Projet définitif et mise en concurrence

et

- 3. Contrôle de l'exécution et réceptions.

Il représente 5% du montant dû à chacun des 3 groupes de stades. Le cautionnement est libéré à l’approbation du dernier stade du groupe correspondant.

A chaque groupe de stades, le cautionnement peut être constitué sur la base du groupe de stades précédent moyennant ajustement du montant en regard de la valeur propre à chaque groupe de stades.

### Etendue de la Mission

La mission de l’équipe d’auteurs de projet comporte toutes les prestations ordinaires incombant à l’architecte, en ce compris les prestations relevant des domaines de la stabilité, de l’infrastructure, des techniques spéciales (chauffage, ventilation, électricité, éclairage, data, sécurité incendie et intrusion), de la PEB, de l’acoustique, du design signalétique intérieur et extérieur, du design mobilier, du paysage, de la scénographie, de la muséographie.,

Sans que l’énumération ci-après soit exhaustive, la mission de l’équipe d’auteurs de projet comprend :

toutes les réunions préliminaires et conséquentes aux différentes études et notamment avec les représentants du Maître d’ouvrage;

toutes opérations topographiques, calculs de déblais et remblais, implantation des divers ouvrages, etc…

l’interprétation des résultats des études préalables (essais de sol, sondages divers, …) ;

la rédaction des cahiers des charges et la coordination d’éventuelles études préalables complémentaires nécessaires (dont le coût n’est pas compris dans les honoraires de la présente mission) ainsi que l’interprétation de leurs résultats ; essais de sol éventuels ;

la coordination avec le coordinateur-sécurité-santé ;

les contacts avec le SRI et le SIPPT ;

la constitution du dossier technique pour les subsides XXXXX ;

les calculs et plans de stabilité, de béton armé, de charpente, de planchers, etc… pour les diverses constructions ;

relativement à la PEB, le remplissage des formulaires prévus par la législation et la recherche de documentation, fiches techniques. Le responsable/conseiller  PEB conseillera le maître d’ouvrage et proposera les meilleures solutions pour optimiser les résultats. Autant de réunions avec le Pouvoir adjudicateur que nécessaires seront organisées afin d’établir les choix optimaux d’interventions économisatrices d’énergie en tenant compte du coût et de l’efficacité des interventions (choix de l’isolant, choix des luminaires, choix des techniques de chauffage,…)

l’établissement des plans d’ensemble et de détails et tous documents requis pour la réalisation des divers édifices et installations y compris le parachèvement ;

l’établissement des plans et tous documents requis pour la réalisation et mise en place des équipements repris dans la mission ;

l’assistance au maître d’ouvrage lors de la procédure d’appel à la concurrence pour le choix des entreprises et la rédaction du rapport de soumission ;

le contrôle de l’exécution des travaux, la vérification des mémoires, l’assistance au Maître de l’ouvrage lors des réceptions provisoires et définitives ;

la coordination technique et chronologique des missions des ingénieurs en stabilité et en techniques spéciales et de tous les partenaires de l’équipe, y compris la coordination de la mission du ou des plasticiens désignés ;

la coordination des travaux sur chantier en cas d’exécution par lots distincts et si le Maître de l’ouvrage lui en fait la demande expresse, dans les conditions reprises au point 24.2 ;

la fourniture, en nombre suffisant, de tous les documents nécessaires au suivi et à l’accomplissement de la mission (esquisse, permis d’urbanisme, dossier d’exécution, etc.), tant ceux destinés au Maître de l’ouvrage (3 exemplaires papier + fichiers numériques aux formats DOC, XLS, DWG, PDF, etc.) que ceux destinés aux autorités de contrôle (Région, pompiers, préventionnistes, CSS, autorité PEB, etc., à l’exception des dossiers de soumission destinés aux entreprises).

### Comité d’accompagnement

Le comité d’accompagnement sera créé au moment de l’attribution du marché de services et pour toute sa durée. Le nombre et l’identité des membres de ce comité seront définis en temps utile par le Pouvoir adjudicateur.

Sa mission est de suivre le projet en collaboration avec le Pouvoir adjudicateur. Les propositions du Comité d’accompagnement ne se substituent pas aux instructions du Pouvoir adjudicateur, lequel reste le seul pouvoir décisionnel concernant le présent marché.

Le Comité d’accompagnement est chargé notamment :

- d’examiner et de suggérer l’approbation du rapport des missions de l’adjudicataire ;

- d’émettre des remarques ou suggestions au Pouvoir adjudicateur ;

- d’inviter toute personne compétente dans l'objet de l'étude ;

- de vérifier l'état d'avancement des travaux et la conformité du déroulement de l'étude avec les termes du contrat ;

- de décider la tenue des réunions et de convoquer ses membres ainsi que le prestataire de services ;

- de veiller au respect des délais et du calendrier des réunions ;

- d’émettre un avis sur les différentes phases d’études avant approbation par le Pouvoir adjudicateur.

L’adjudicataire est tenu de :

- collaborer étroitement avec les membres du Comité d’accompagnement tout au long de ses missions ;

- tenir le Comité régulièrement informé de l’évolution de l’étude et répondre à ses  demandes et observations ;

- rencontrer les acteurs économiques, politiques ou autres à la demande du Comité ;

- rédiger les procès-verbaux des réunions du Comité.

### Respect du budget

L’équipe d’auteurs de projet respecte les limites définies par le Maître de l’ouvrage, en ce compris les limites financières globales et partielles.

Toute proposition de modification au programme fixé dans le Cahier des charges intervenant au cours de l’étude ou de l’exécution des travaux doit faire l’objet d’un écrit qui en mentionnera l’incidence financière.

Dans le cas où l’équipe d’auteurs de projet estime ne pouvoir répondre à ces impératifs budgétaires, il lui appartient de le faire savoir officiellement avant de poursuivre les études.

Dans le cas où le budget des travaux subit effectivement une augmentation autre que l’indexation, le maître d’ouvrage observera d’office la règle de dégressivité des honoraires énoncée au point 24.2.

### Prestations et délais

#### Travaux préparatoires

Le mesurage du terrain et des bâtiments, l’établissement des limites de la propriété et d’un plan de situation du site dans son environnement, la recherche des éventuelles servitudes, le nivellement par référence au niveau général de l’Etat, les sondages et déblais relatifs à la recherche de la nature des sols seront/ont été effectués aux frais du Maître de l’ouvrage par des experts ou des organismes reconnus et sont remis pour examen à l’équipe d’auteurs de projet / par l’équipe d’auteurs de projet moyennant le paiement d’honoraires spéciaux.

#### Esquisse

L’équipe d’auteurs de projet entame l’esquisse sur base de la pré-esquisse, en concertation avec le Maître de l'ouvrage et les utilisateurs. A ce stade se définissent toutes les options principales du projet, en suivant les contraintes urbanistiques, techniques, de sécurité etc. L’esquisse corrige et complète la pré-esquisse.

Le dossier qualifié d’esquisse doit permettre d’apprécier le parti général que l’équipe d’auteurs de projet propose d’adopter (en plan et volume) et aboutir à la fixation définitive des options programmatiques et de leur organisation spatiale.

En particulier, les bureaux d’études en stabilité et en techniques spéciales veilleront à ne pas reporter sur l’avant-projet les décisions et choix en matière d’équipements qui pourraient influencer les choix fonctionnels et formels opérés au stade de l’esquisse.

L’équipe d’auteurs de projet remet une esquisse au Maître de l’ouvrage au plus tard dans un délai de 50 jours ouvrables prenant cours à la date de la commande de l’esquisse par lettre recommandée. Le cas échéant, cette esquisse tiendra compte des remarques émises sur la pré-esquisse déposée dans le cadre de l’offre, et fixera obligatoirement l’enveloppe budgétaire dont question aux points 9 et 21.

L’équipe d’auteurs de projet sera en possession des documents liés aux travaux préparatoires, préalablement à toute commande.

Cette esquisse est établie sur base de la pré-esquisse telle qu’elle a été approuvée et comprend :

Les plans de situation et l’implantation des lieux où figurent l’orientation et l’implantation exacte des différents bâtiments voisins.

Les vues en plans, en coupes et en élévations, à une échelle suffisante pour que l’équipe d’auteurs de projet puisse y porter, de façon facilement lisible, toutes les indications nécessaires pour la parfaite compréhension de ses intentions et en particulier :

l’aménagement du terrain et des abords ;

le gros œuvre ;

les cotes principales ;

les techniques spéciales

les premières propositions en matière de parachèvements ;

Les notes relatives à la stratégie en matière de performances énergétique et environnementale proposée par l’équipe d’auteurs de projet et les notes de calcul concernant l’évaluation des consommations futures.

Le dimensionnement des éléments touchant à la stabilité des constructions

Le dimensionnement des éléments touchant aux techniques spéciales.

Les notes descriptives présentant les mesures envisagées en termes de sécurité incendie (plan de compartimentage et, au besoin, autres dispositifs de lutte contre l’incendie), de gestion de flux (publics, utilisateurs, fournisseurs, etc.), de sécurité et de bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail ainsi que des tiers, notamment sur la base de la note en annexe et du Code sur le Bien-être au travail.

Les notes relatives aux techniques spéciales, à la stabilité, à l’acoustique, au design mobilier et au design signalétique, à l’intervention du ou des plasticien(s), au paysage, à la scénographie, muséographie , etc.

Une estimation ajustée du coût des travaux ventilée par chapitre, par postes et éventuellement par phase ainsi qu’une estimation au m² bâti. L’estimation doit clairement faire apparaître la façon de calculer. Les postes subsidiés ou les montants subsidiés par article dans le métré estimatif seront insérés selon les prescriptions du pouvoir subsidiant.

Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de demander à l’équipe d’auteurs de projet de modifier les esquisses et ce, à deux reprises au plus. Le Maître d’ouvrage prend ses dispositions pour vérifier les esquisses déposées dans un délai lui permettant de formaliser ses remarques ou son approbation dans un délai de 30 jours calendriers. Suite à la réception de ces remarques, l’équipe d’auteurs de projet dispose d’un délai de 15 jours ouvrables par nouvelle esquisse pour apporter à chacune d’elles les modifications demandées par le Maître de l’ouvrage et ce, sans supplément d’honoraires.

#### Avant-projet

L’avant-projet doit être déposé auprès du Maître de l’ouvrage au plus tard dans un délai de 60 jours ouvrables prenant cours à la date de commande de l’avant-projet par lettre recommandée.

L’attention de l’équipe d’auteurs de projet est attirée sur le fait que l’avant-projet constitue la mise en forme détaillée de toutes les options décidées au stade de l’esquisse. En particulier, les bureaux d’études en stabilité et en techniques spéciales veilleront à ne pas reporter sur le projet les décisions et choix en matière d’équipements qui pourraient influencer les choix fonctionnels et formels opérés au stade de l’avant-projet.

Cet avant-projet est établi sur base de l’esquisse telle qu’elle a été approuvée et comprend :

Les plans de situation et l’implantation des lieux où figurent l’orientation et l’implantation exacte des différents bâtiments voisins.

Les vues en plans, en coupes et en élévations, à une échelle suffisante pour que l’équipe d’auteurs de projet puisse y porter, de façon facilement lisible, toutes les indications nécessaires pour la parfaite compréhension de ses intentions et en particulier :

le gros œuvre ;

les techniques spéciales  et les parachèvements;

l’aménagement du terrain et des abords ;

les cotes principales ;

Les notes relatives à la stratégie en matière de performances énergétique et environnementale proposée par l’équipe d’auteurs de projet et les notes de calcul concernant l’évaluation des consommations futures. Ces notes comprendront une évaluation comparative entre 2 à 3 solutions afin d’optimaliser la performance en fonction du budget disponible.

Le dimensionnement des éléments touchant à la stabilité des constructions et aux techniques spéciales.

Les notes descriptives présentant les mesures envisagées en termes de sécurité et de bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail ainsi que des tiers et les réponses aux exigences des Services de Prévention et de Protection au Travail (SIPPT et SEPPT, Médecine du travail, etc.).

Les notes relatives aux techniques spéciales, à la stabilité, à l’acoustique, au design mobilier et au design signalétique, à l’intervention du ou des plasticien(s), au paysage, à la scénographie, muséographie , etc.

Une estimation détaillée par chapitre, par poste et éventuellement par phase, ainsi qu’une estimation au m² bâti.

Il est expressément convenu entre les parties que les études dont il est question doivent recevoir l’approbation des autorités compétentes et notamment des Administrations de l’Aménagement du Territoire, de l’environnement, du Patrimoine et des autorités subsidiantes.

Lorsque la nature des travaux l’exige, il est également convenu que l’équipe d’auteurs de projet veille aux prescriptions de la loi du 04 Août 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ainsi que ses arrêtés d’exécution, complète ou modifie les documents jusqu’à ce que ceux-ci soient susceptibles d’être approuvés par toutes les autorités compétentes, notamment par les services d’incendie et le coordinateur sécurité/santé, et ce, sans supplément d’honoraires.

Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de demander autant de modifications que nécessaire, pour autant que celles-ci ne concernent pas des éléments de l’esquisse approuvée. Le Maître d’ouvrage prend ses dispositions pour vérifier les avant-projets déposés dans un délai lui permettant de formaliser ses remarques ou son approbation dans un délai de 30 jours calendriers.  Suite à la réception de ces remarques, l’équipe d’auteurs de projet dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour apporter aux documents d’avant-projet les modifications demandées, et ce sans suppléments d’honoraires.

L’approbation de ce stade n’exonère pas l’équipe d’auteurs de projet de l’obligation visée au point 22.3 ci-après en ce qui concerne le respect des dispositions légales et règlementaires relatives à la délivrance des permis.

#### Permis d’urbanisme et permis d’environnement

Après approbation de l’avant-projet, le dossier de demande de permis doit être déposé chez le Maître de l’ouvrage dans les 30 jours ouvrables qui suivent la lettre recommandée invitant l’équipe d’auteurs de projet à constituer le dossier de demande de permis. Le dossier de demande de permis comprend tous les documents légaux et réglementaires, en nombre suffisant de copies, conformément à la législation en la matière. Il comprend notamment le formulaire PEB adéquat en fonction des travaux réalisés et de la législation régionale en vigueur ainsi que, le cas échéant, l’étude de faisabilité.

Le récépissé attestant du caractère complet de la demande de permis d’urbanisme clôt ce stade.

#### Projet définitif

Le projet définitif pour exécution et appel à la concurrence sera établi sur base du permis d’urbanisme et d’environnement le cas échéant. Le projet définitif est déposé dans un délai de 90 jours ouvrables prenant cours à la date de la commande par lettre recommandée.

Si le Maître d’ouvrage décide de commander le projet définitif avant l’obtention des permis, il en précise les conséquences, en accord avec l’équipe d’auteurs de projet, notamment en matière de délai et d’honoraires en cas de refus ou de modifications substantielles à apporter.

L’attention de l’équipe d’auteurs de projet est attirée sur le fait que le projet définitif constitue la mise en forme détaillée de toutes les options décidées au stade de l’avant-projet.

Le projet définitif comprend :

La correction des plans suivant les remarques éventuelles formulées sur le permis d’urbanisme et/ou d’environnement ;

Les plans complets, en ce compris les plans détaillés nécessaires, y compris le dimensionnement des éléments touchant à la stabilité des constructions et aux techniques spéciales, pour permettre aux entreprises de soumissionner en connaissance de cause ;

Les cahiers spéciaux des charges rédigés en conformité avec la réglementation en matière de marchés publics en vigueur. L’emploi du cahier des charges type BAT 2022 est obligatoire.

Ils comprennent entre autre :

une première partie contenant les clauses administratives ;

une deuxième partie contenant les clauses techniques générales et particulières relatives aux différents travaux et fournitures et notamment la description détaillée des matériaux et des modes d’exécution ;

les métrés récapitulatifs et détaillés ;

le modèle de soumission.

Les notes relatives à la stratégie en matière de performances énergétique et environnementale proposée par l’équipe d’auteurs de projet et les notes de calcul concernant l’évaluation des consommations futures.

Les éventuels documents relatifs à la PEB dans le cadre de la législation régionale en vigueur ;

Les notes relatives à l’intervention du ou des plasticien(s).

Les notes descriptives présentant les mesures envisagées en termes de sécurité et de bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail ainsi que des tiers, notamment sur la base de la Note technique susmentionnée, et les réponses aux exigences des Services de Prévention et de Protection au Travail (SIPPT et SEPPT, Médecine du travail, etc.).

Une estimation au m² ainsi qu’une estimation établie article par article sur la base du métré récapitulatif, basées sur des prix unitaires de travaux et de fournitures semblables, exécutés récemment.

Le projet est modifié et complété jusqu’à ce qu’il soit susceptible d’être approuvé par le Maître de l’ouvrage pour autant que les modifications demandées par le Maître de l’ouvrage ne concernent pas des éléments définis par l’avant-projet approuvé. Le Maître d’ouvrage prend ses dispositions pour vérifier les projets définitifs déposés dans un délai lui permettant de formaliser ses remarques ou son approbation dans un délai de 30 jours calendriers.  Suite à la réception de ces remarques, l’équipe d’auteurs de projet dispose d’un nouveau délai convenu de commun accord pour apporter aux documents de projet d’exécution les modifications demandées par le Maître de l’ouvrage et ce, sans supplément d’honoraires.

#### Passation du marché de travaux

Ce stade de la mission de l’équipe d’auteurs de projet inclut :

La fourniture de tous renseignements utiles et autorisés que les candidats / soumissionnaires estimeraient devoir solliciter afin de leur permettre d’établir leur candidature / soumission en parfaite connaissance de cause ; l’équipe d’auteurs de projet communique au Maître de l’ouvrage un rapport complet et détaillé relatif aux questions qui lui ont été posées par les soumissionnaires et aux réponses qu’elle a fournies.

L’éventuelle présence de l’équipe d’auteurs de projet lors de l’ouverture (des ouvertures) des candidatures/offres (en fonction du (des) mode(s) de passation). Les candidatures/offres seront déposées auprès du Maître de l’ouvrage qui établira le PV d’ouverture des candidatures/offres. Les dossiers seront remis pour examen à l’équipe d’auteurs de projet dans un délai de 5 jours à compter de l’ouverture.

L’examen de toutes les candidatures / soumissions sous l’angle de la capacité technique des entreprises. Cet examen fera l’objet d’un rapport d’analyse de capacité technique à fournir dans un délai de 10 jours ouvrables comptés à partir du jour de réception des candidatures par l’équipe d’auteurs de projet. Ce délai pourra être augmenté des délais accordés aux candidats pour fournir des renseignements complémentaires demandés par le maître de l’ouvrage auxquels s’ajouteront 2 jours ouvrables supplémentaires pour analyse de ces documents. La vérification que les candidats / soumissionnaires satisfont aux exigences relatives aux droits d'accès et aux autres critères de sélection qualitative (capacité économique et financière) sera effectuée en parallèle par le maître de l’ouvrage. En cas de procédure restreinte l’équipe d’auteurs de projet apportera son concours à la rédaction de la proposition de décision motivée de sélection qualitative, sur l’aspect technique tandis que dans le cas d’une procédure ouverte, le rapport d’analyse de capacité technique sera intégré au rapport d’analyse dont question au point suivant.

L’examen de toutes les soumissions comprend l’analyse de la régularité des offres (vérification des opérations arithmétiques, contrôles des modifications apportées par les soumissionnaires, des erreurs commises, des variantes éventuelles et des suggestions des soumissionnaires) et l’examen des offres en fonction des critères d’attribution. Cet examen fera l’objet d’un rapport d’analyse à fournir dans un délai de 10 jours ouvrables comptés à partir du jour de réception des soumissions par l’équipe d’auteurs de projet. Ce délai pourra être augmenté des délais accordés aux entreprises soumissionnaires pour fournir des renseignements complémentaires demandés par le maître de l’ouvrage auxquels s’ajouteront 5 jours ouvrables supplémentaires pour analyse de ces documents.

La préparation des nouveaux documents de passation de marché(s) si le Maître de l’ouvrage décidait de ne pas donner suite à une procédure antérieure de passation. Dans ce cas, un nouveau délai est convenu de commun accord.

#### Contrôle de l’exécution des travaux

### 22. 6. 1. Exécution

Pour ce qui concerne l’exécution des travaux, les prestations de l’équipe d’auteurs de projet comprennent pour chaque entreprise :

l’établissement de plans de détails et bordereaux à fournir aux entrepreneurs au fur et à mesure de l’avancement des travaux ;

le contrôle des plans de détails, des schémas d’exécution et autres documents qui constituent une charge de l’entreprise ;

le contrôle périodique des chantiers. Toutefois, la surveillance du chantier ne fait pas partie de la mission de l’équipe d’auteurs de projet ;

la participation aux réunions hebdomadaires dites « de chantier » qui seront tenues aux jours et aux heures établis de façon fixe par le Maître de l'ouvrage de commun accord avec l’équipe d’auteurs de projet, ainsi que la rédaction des rapports de réunion et leur transmission à tous les participants, sans délai;

l’aide technique au Maître de l’ouvrage en vue de veiller à la bonne exécution des travaux conformément aux dispositions contractuelles ;

les projets de rappel en cas de manquements, d’erreurs ou de retard de la part des entrepreneurs ;

l’instruction des requêtes des entrepreneurs ;

la vérification et la justification des quantités présumées, des modifications éventuelles au marché de base, des états d’avancement des travaux, des révisions et des délais en cours d’exécution. L’équipe d’auteurs de projet vérifie et transmet les documents au Maître de l’ouvrage dans un délai de 10 jours ouvrables à partir du jour de la réception des documents par l’équipe d’auteurs de projet ;

la coordination des différentes entreprises en cas d’exécution par lots séparés et si le Maître de l’ouvrage lui en fait la demande expresse dans les conditions reprises au point 24.2.

#### 22.6.2. Réception provisoire des travaux

La réception provisoire marque le début de la garantie décennale.

Les prestations lors de la réception provisoire des travaux comprennent, en fin de travaux :

le recollement de l’état des lieux ;

l’assistance au Maître de l’ouvrage pour la réception provisoire des travaux et fournitures ainsi que la rédaction des procès-verbaux ;

le contrôle des plans que les entrepreneurs sont tenus de mettre à jour en conformité avec l’exécution réelle des ouvrages ;

la fourniture des plans définitifs (plans as-built) et dossier d’après travaux (dossier as-built) dont l’établissement relève de la responsabilité de l’équipe d’auteurs de projet ;

la fourniture des attestations requises en matière de sécurité, conformément au modèle joint en annexe ;

L’examen de la conformité du DIU établi par le Coordinateur de sécurité et de santé ;

Les documents PEB relatifs à la législation régionale en vigueur.

L’équipe d’auteurs de projet établira la vérification de ces documents dans un délai en jours ouvrables comptés à partir du jour de réception des documents par l’équipe d’auteurs de projet :

- 10 jours pour les documents nécessaires à la réception provisoire

- 30 pour les autres documents.

#### 22.6.3. Décompte final

Les prestations lors du décompte final comprennent :

la vérification et la justification de toutes les fiches de mesurage pour les quantités présumées ;

la vérification et la justification de toutes les éventuelles modifications au marché de base ;

la vérification de l’état final des travaux introduit par les entrepreneurs ;

la vérification des révisions globales ;

la vérification des délais finaux d’exécution et le calcul des amendes de retard.

L’équipe d’auteurs de projet vérifie et transmet les documents à l’Assistant à la maîtrise de l’ouvrage dans un délai de 10 jours ouvrables à partir du jour de la réception des documents par l’équipe d’auteurs de projet.

#### 22.6.4. Période intermédiaire entre réceptions provisoire et définitive

l’inventaire des dysfonctionnements signalés par les utilisateurs ou le maître de l’ouvrage

l’assistance au maître d’ouvrage dans les interventions des entrepreneurs à organiser sur place

#### 22.6.5. Réception définitive des travaux

l’assistance au Maître de l’ouvrage pour la réception définitive des travaux et fournitures ainsi que la rédaction des procès-verbaux ;

### Calcul des délais

#### Préliminaires

Les délais sont définis dans le présent Cahier des charges. Ils peuvent toujours faire l’objet, en fonction des circonstances, d’une redéfinition de commun accord par échanges de lettres recommandées à la poste.

Ces lettres spécifieront, outre les nouveaux délais, toutes les conséquences qui en découlent, notamment du point de vue des honoraires.

#### Délais à respecter par l’équipe d’auteurs de projet

Chaque délai commence à courir à la date de la lettre recommandée commandant le stade de mission.

Au cas où l’équipe d’auteurs de projet estime qu’il lui manque des documents nécessaires à la poursuite de l’étude, elle en adresse la liste au Maître de l’ouvrage, par lettre recommandée dans les 5 jours ouvrables à dater de la commande. Jusqu’à réception de ces documents, le délai est suspendu.

#### Suspension des délais

En cas de défaut de règlement des honoraires et frais par le Maître de l’ouvrage dans les délais fixés au point 27, l’équipe d’auteurs de projet pourra suspendre l’exécution de sa mission ou en réduire le rythme suivant les dispositions de l’article 70 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.

Dans ce cas, l’équipe d’auteurs de projet a droit à une prolongation du délai égale au nombre de jours de calendrier compris entre le jour suivant celui auquel les honoraires et frais doivent être liquidés et le jour de la date de paiement.

### Honoraires et frais

#### Préliminaires

Les honoraires ordinaires calculés suivant les modalités ci-dessous concernent les prestations définies aux points 19 et 22 du présent Cahier des charges.

Ils sont à majorer de la TVA.

Ces honoraires dus ne couvrent nullement le prix d’acquisition, les redevances d’exploitation et l’entretien éventuel des brevets et licences qui sont pris en charge par le Maître de l’ouvrage.

Les prestations fournies par l’équipe d’auteurs de projet hors du cadre des points précités, sur demande du Maître de l’ouvrage, donnent lieu au paiement d’une indemnité séparée ou d’honoraires spéciaux (voir point 24.3) dont le montant sera fixé de commun accord au moment de la commande.

Les honoraires repris ci-dessous recouvrent les prestations de l’équipe d’auteurs de projet et de ses sous-traitants.

Au cas où celui-ci estime devoir faire appel à des spécialistes (non prévus dans le marché) parce que les études excèdent sa compétence, il devra nécessairement les sous-traiter sous sa responsabilité contractuelle et sous réserve des dispositions prévues au point 31.

L’obligation pour l’architecte d’assurer sa responsabilité professionnelle, y compris sa responsabilité décennale (article 15 du règlement de déontologie) s’inscrira dans le cadre d’une assurance globale obligatoire pour toutes les parties intervenant dans l’acte de bâtir, assurance contractée par le Maître de l’ouvrage et dont l’architecte aura connaissance de la police. Les honoraires de l’équipe d’auteurs de projet ne devront donc pas couvrir ces frais.

L’équipe d’auteurs de projet ne pourra subir aucune situation préjudiciable en cas de défaillance de la Compagnie d’assurance auprès de laquelle le Maître de l’ouvrage lui-même contracte l’assurance globale obligatoire.

#### Honoraires ordinaires

Le taux forfaitaire et unique des honoraires est fixé à XX% du coût total des travaux et des équipements. Ce montant est fixé sur base du point 25.

Les honoraires sont majorés de 1,5% en cas d’exécution des travaux par lots séparés et si le maître de l’ouvrage confie la coordination des lots à l’équipe d’auteurs de projet.

Si des contraintes budgétaires l’imposaient, le Maître de l’ouvrage peut prescrire que l’exécution des travaux s’effectue par phases. Dans cette hypothèse, les tranches d’honoraires relatives au projet, à la passation du marché de travaux, à l’exécution et aux réceptions, seraient calculées par stade, suivant les points 25. et 26. du présent Cahier des charges, distinctement à partir des montants de chaque phase, les tranches d’honoraires précédentes n’étant pas sujets à révision.

En cas d’augmentation supérieure à 15%  du budget des travaux et des équipements en cours d’étude et avant l’approbation du projet définitif, le pourcentage des honoraires sera recalculé à la baisse avec une dégressivité des honoraires suivant l’atteinte de seuils déterminés et ce à tout moment de la mission. Il sera procédé comme suit :

Sera prise en considération la différence entre l’estimation budgétaire des travaux au moment de l’offre (budget initial), éventuellement négociée, et la nouvelle réestimation en cours de mission (budget actualisé). Les honoraires initiaux et leur répartition, auxquels sera appliqué le principe de dégressivité, seront ceux indiqués dans l’offre, éventuellement négociée. Les honoraires pour la stabilité, les techniques spéciales et la scénographie seront convertis en pourcentage sur les travaux spécifiquement concernés.

Pour la stabilité, les techniques spéciales, la muséographie, la scénographie, les tranches de montant de travaux identifiées ci contre (Figure 01) serviront de base de calcul. Chaque passage de tranche entre budget initial et budget actualisé (budgets spécifiques dans chaque matière) entraînera l’application d’un facteur de dégressivité de 98,06% (par exemple, 3 passages de tranche impliqueront l’application d’un facteur de 98,06% au cube, soit 98.06%³, soit 94, 3 %) sur les honoraires initiaux.

| FIGURE 01 |  | € 1.500.000 |
| --- | --- | --- |
| € 100.000 |  | € 1.750.000 |
| € 125.000 |  | € 2.000.000 |
| € 150.000 |  | € 2.250.000 |
| € 175.000 |  | € 2.500.000 |
| € 200.000 |  | € 3.000.000 |
| € 225.000 |  | € 3.500.000 |
| € 250.000 |  | € 4.000.000 |
| € 300.000 |  | € 5.000.000 |
| € 350.000 |  | € 6.000.000 |
| € 400.000 |  | € 7.000.000 |
| € 450.000 |  | € 8.000.000 |
| € 500.000 |  | € 9.000.000 |
| € 600.000 |  | € 10.000.000 |
| € 700.000 |  | € 11.000.000 |
| € 800.000 |  | € 12.000.000 |
| € 900.000 |  | € 13.000.000 |
| € 1.000.000 |  | € 14.000.000 |
| € 1.250.000 |  | € 15.000.000 |

Pour l’architecture, l’acoustique, le design signalétique, le design mobilier et le paysage, l’ampleur de l’augmentation du budget combiné à la hauteur du budget initial correspond à un facteur de dégressivité spécifique, tel qu’indiqué ans le tableau ci-dessous (Figure 02). Ce facteur est à appliquer aux parts d’honoraires des disciplines précitées.

A titre informatif, si le soumissionnaire souhaite effectuer quelque simulation, un module de calcul (format .XLS) est joint en annexe.

#### Honoraires spéciaux

Les honoraires spéciaux sont dus :

Pour les modifications substantielles apportées par le Maître de l’ouvrage à tout ou partie de l’ouvrage ;

Pour les prestations supplémentaires nécessitées par une nouvelle procédure de passation des marchés de travaux et pour autant que la nouvelle procédure ne soit pas la conséquence de manquements dans le chef de l’équipe d’auteurs de projet;

Pour les relevés topographiques et pour les relevés détaillés de tout ou partie des immeubles existants destinés à être transformés dans le cas où les plans de la situation existante seraient insuffisants ou inexistants et au cas où le Maître de l’ouvrage lui commande expressément cette partie de mission.

Les honoraires qui ne sont pas définis par les documents de références seront convenus de commun accord avec le Maître de l’ouvrage. Les cas donnant lieu à des honoraires spéciaux ne peuvent jamais résulter du fait de l’équipe d’auteurs de projet.

#### Frais à payer par le Maître de l’Ouvrage

Les frais découlant de l’exécution de tests pour les matériaux à acquérir, des analyses physiques ou chimiques, des investigations in situ relatives à l’état des parties existantes, des sondages ou des essais de sol commandés par le Maître de l’ouvrage sont à charge de ce dernier et sont liquidés par lui.

### Détermination des coûts

Pour le calcul des honoraires, le coût des travaux est déterminé comme suit :

si l’estimation au stade projet est supérieure au prix à l’attribution du marché de travaux, le coût des travaux est égal au prix à l’attribution du marché de travaux indexé selon la formule de révision des prix prévue dans le cahier des charges des travaux ;

si l’estimation au stade projet est inférieure au prix de l’attribution du marché de travaux, le coût des travaux est égal au prix de l’attribution du marché de travaux indexé, plafonné à 110% de l’estimation budgétaire de l’équipe d’auteurs de projet indexée.

Le taux d’honoraires est sujet à révision telle qu’explicitée au point 24.2.

A noter que la somme des prix à l’attribution du projet doit être inférieure ou égale à l’enveloppe budgétaire des travaux, dont question au point 9. Si cette somme est supérieure à l’enveloppe budgétaire disponible, l’équipe d’auteurs de projet devra revoir le(s) projet(s) définitif(s) et réassurer la (les) passation(s) du (des) marché(s) de travaux, autrement dit les stades tels que décrits aux points 22.4 et 22.5, jusqu’à celui-ci (ceux-ci) soi(en)t en mesure d’être attribué(s) et ce, sans aucun supplément d’honoraires.

Les décomptes ne donnent lieu au paiement des honoraires que s’il s’agit d’adaptations des quantités présumées ou de modifications au marché de base dûment commandés par le Maître de l’ouvrage et pour autant que ces modifications au marché de base ne soient pas la conséquence d’erreurs ou d’omissions commises par l’équipe d’auteurs de projet.

Lorsqu’un travail dont l’étude est confiée à l’équipe d’auteurs de projet est exécuté en phases distinctes successives, les honoraires sont calculés distinctement en fonction du coût à l’attribution du marché de travaux ajusté comme décrit ci-dessus, et cela pour chaque phase. Ces phases séparées sont fixées par le Maître de l’ouvrage.

### Paiement des honoraires et frais

Les honoraires sont payés à raison de 50 % / 70% du montant dû pour le stade concerné au moment du dépôt du dossier (et suite a la vérification* de son caractère complet), puis de 50% / 30% au moment de l’approbation définitive du stade concerné.

* Pour rappel, le délai de vérification ne peut excéder les 30 jours calendriers conformément aux articles 150 et 160 de l’Arrêté royal du 1er janvier 2013 (voir aussi point 27 « Délais de paiement »).

#### Paiement des honoraires ordinaires

Les paiements sont fractionnés suivant les modalités ci-après :

Esquisse

15% du montant total des honoraires calculés sur base de l’estimation des travaux, dont question au point 22.1 approuvée déduction faite de l’indemnité versée dans le cadre de l’attribution du marché.

Avant-projet

30% du montant total des honoraires calculés sur base de l’estimation d’avant-projet approuvée, déduction faite des honoraires dont il est question au litera A.

Permis d’urbanisme

35% du montant total des honoraires calculés sur base de l’estimation d’avant-projet approuvée, déduction faite des honoraires dont il est question au litera B.

Projet définitif

55% du montant total des honoraires calculés sur base de l’estimation approuvée du projet, déduction faite des honoraires dont il est question au litera C.

Adjudication ou appel d’offres

A l’attribution du marché de travaux ou 30 jours calendriers au plus tard après introduction du rapport d’analyse, 60% du montant total des honoraires calculés sur le montant de l’offre retenue et plafonnés selon les dispositions du point 25, déduction faite des honoraires dont il est question au litera D.

Contrôle de l’exécution

Jusqu’à 90% du montant total des honoraires, plafonnés selon les dispositions du point 25, déduction faite des honoraires dont il est question au litera E.

Le montant à déclarer correspond à 30% du montant des travaux exécutés. En termes de ventilation, le maître d’ouvrage et l’auteur de projet s’accordent pour utiliser une de ces deux méthodes :

- soit les déclarations de créance et l’état d’avancement des honoraires accompagnent l’analyse de l’état d’avancement des travaux déclaré mensuellement par l’entrepreneur ; dans ce cas les montants sont calculés au prorata de l’avancement effectif des travaux réalisés et approuvés par l’équipe d’auteurs de projet et le Maître de l’ouvrage ;

- soit les déclarations de créance et l’état d’avancement des honoraires sont dissociés de l’état d’avancement de l’entrepreneur : ces déclarations de créance sont introduites mensuellement et les montants sont ventilés de façon théorique sur base  du montant global des honoraires du pour le stade exécution divisé par le nombre de mois de chantier.

Réception provisoire

92,5% du montant total des honoraires calculés sur base du coût des travaux tel que fixé au point 25., après signature du procès-verbal de réception provisoire par le Maître de l’ouvrage ainsi qu’après remise des plans établis et mis à jours par les entreprises, en conformité avec l’exécution réelle des travaux et paraphés pour contrôle par l’équipe d’auteurs de projet, déduction faite des honoraires dont il est question au litera F.

Décompte final

97,5% du montant total des honoraires calculés sur base du coût des travaux tel que fixé au point 25, déduction faite des honoraires dont il est question au litera G; les déclarations de créance étant introduites après analyse et dépôt auprès du Maître d’ouvrage du décompte final.

Réception définitive des travaux

100% du montant total des honoraires dus, après signature du procès-verbal de réception définitive par le Maître de l’ouvrage, déduction faite des honoraires dont il est question au litera H. Si la période de garantie pour tout ou parties des travaux est supérieure à 2 ans, 2,5% des honoraires relatifs à ces parties, calculés au prorata, seront versés au moment de la réception définitive desdites parties.

#### Paiement des honoraires spéciaux

Les honoraires spéciaux et note de frais éventuels font l’objet de déclarations de créance séparées.

### Délais de paiement

Le paiement par le Maître de l’ouvrage des honoraires et frais régulièrement introduits par l’équipe d’auteurs de projet se fait dans les 60 jours de calendrier maximum, comme prévu à l’article 160 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 (soit 30 jours maximum pour la vérification + 30 jours maximum à compter de la date de la fin de la vérification visée à l’article 156).

Les paiements ont lieu sur production par l’adjudicataire d’une déclaration de créance datée, signée et certifiée sincère et véritable. Chaque déclaration de créance est adressée en trois exemplaires au Maître de l’ouvrage et accompagnée d’un état d’avancement détaillé qui justifie le paiement demandé ainsi que le numéro de compte bancaire.

Le Maître de l’ouvrage se libère valablement vis-à-vis de l’équipe d’auteurs de projet par versement du montant de chaque créance au compte indiqué par l’équipe d’auteurs de projet (un Relevé d’Identité Bancaire sera fourni).

Les intérêts de retard éventuels sont ceux prévus à l’article 69 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, étant entendu que les paiements effectués sont imputés d’abord sur le montant des honoraires dus et ensuite seulement sur les intérêts.

### Amendes pour retard

SOIT (option 1)

Conformément à l’article 46 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, les amendes pour retard sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai d’exécution sans intervention d’un procès verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard.

Elles sont calculées à raison de 0,1 % par jour de retard.

Par dérogation à l’article 154, leur ampleur est cependant adoucie le maximum en étant plafonné à 5%, de la valeur de l’ensemble ou de la partie des services dont l’exécution a été effectuée avec un même retard.

En effet, le maître d’ouvrage considère que la lourdeur des sanctions appliquées en cas de retard doit être nuancée par rapport au prescrit légal dans le cadre du présent marché de services. En effet la complexité du projet de XXXXXXXXXXXXXXXX, mais aussi l’ambition d’aboutir à une réalisation véritablement intégrée et acceptée par tous, implique concertation et consultation attentive et ouverte d’intervenants particulièrement nombreux, à savoir : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

SOIT (option 2)

Conformément aux articles 46 et 154 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, les amendes pour retard sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai d’exécution sans intervention d’un procès verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard.

Elles sont calculées à raison de 0,1 % du stade concerné,  par jour de retard dudit stade avec un maximum de 7,5%.

### Modifications et adjonctions

- Si au cours des études ou au cours de l’exécution des travaux, et nonobstant l’approbation de tous les documents par le Maître de l’ouvrage, il s’avère que des plans et/ou documents complémentaires sont nécessaires à la bonne exécution des ouvrages prévus, l’équipe d’auteurs de projet de projet s’engage à les fournir gratuitement.

Si au cours des études, certaines modifications non substantielles aux plans de l’équipe d’auteurs de projet sont demandées par le Maître de l’ouvrage, l’équipe d’auteurs de projet s’engage à modifier en conséquence, gratuitement, ses études et documents. Cela pour autant qu’il ne s’agisse pas de modifier des décisions entérinées par le Maître d’ouvrage.

Ces demandes donnent droit à un supplément de délai proportionné aux prestations supplémentaires et fixé de commun accord avec le Maître de l’ouvrage.

Les prestations réclamées par le Maître de l’ouvrage et qui sont la conséquence de lacunes ou imprécisions de l’équipe d’auteurs de projet sont fournies gratuitement, sans préjudice de l’application du point 27.

### Obligations et responsabilités de l’équipe d’auteurs de projet

- L’équipe d’auteurs de projet s’engage à établir ses projets, plans de détails et prescriptions techniques et administratives au Cahier des charges, conformément à la législation en vigueur et à se référer, pour le surplus, aux documents officiels ainsi qu’aux documents faisant autorité en la matière.

L’équipe d’auteurs de projet ne peut, sans accord du Maître de l’ouvrage, modifier en cours d’exécution l’entreprise approuvée sauf pour de minimes adaptations nécessaires au bon déroulement du chantier et qui n’engagent pas financièrement le Maître de l’ouvrage, ou en cas d’urgence lorsqu’il s’agit de cas graves, de force majeure, ou de situations risquant d’entraîner des accidents. Dans tous les cas, l’équipe d’auteurs de projet s’engage à informer sans délai et par écrit le Maître de l’ouvrage.

L’équipe d’auteurs de projet assume seule l’entière responsabilité des erreurs ou omissions dont seraient entachées les études, calculs, plans et autres documents quelconques fournis par elle en exécution du marché, à l’exclusion de celles provenant de directives imposées par le Maître de l’ouvrage contre l’avis écrit de l’équipe d’auteurs de projet.

A partir de la réception provisoire des travaux ou fournitures dont elle fait l’étude, l’équipe d’auteurs de projet est garante vis-à-vis du Maître de l’ouvrage dans les termes des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

L’équipe d’auteurs de projet répare l’intégralité du préjudice causé par sa faute ou sa négligence au Maître de l’ouvrage, ainsi que celui qui résulterait de la faute ou de la négligence de ses sous-traitants.

### Délégation de mission

- L’adjudicataire peut recourir à des tiers pour l’exécution partielle de sa mission, pour autant que ces tiers ne se trouvent pas dans un des cas visés à l’article 61 de l’AR du 15 juillet 2011 et qu’ils respectent les critères de sélection qualitative, pour autant que les capacités visées par les critères soient déterminantes. Toutefois, la volonté de l’adjudicataire de recourir à un tiers doit être signifiée au Pouvoir adjudicateur dès le dépôt de la candidature (sauf cas de force majeure).

Même en cas de recours à des sous-traitants, l’adjudicataire restera aux yeux du Pouvoir adjudicateur le seul responsable de la complète et bonne exécution du marché.

- L’équipe d’auteurs de projet peut déléguer une partie de l’exercice de sa mission, et les responsabilités qui y sont associées, à un ou plusieurs confrères ou autres collaborateurs choisis de commun accord avec le Maître de l’ouvrage et dans le cadre des règles imposées par l’Ordre des architectes.

- Si l’équipe d’auteurs de projet constitue ultérieurement une société civile à forme commerciale suivant les termes de la loi, celle-ci peut reprendre le présent Cahier des charges à condition que le Maître de l’ouvrage marque son accord.

### Titularité des droits de l’équipe d’auteurs de projet sur ce projet

Le prix de l’autorisation d’utilisation et de la cession définies ci-après est compris dans les honoraires ordinaires du présent marché.

#### Droits patrimoniaux

Sans préjudice du point 16 relatif aux pré-esquisses, l’équipe d’auteurs de projet cède à titre exclusif à XXXX, dans les limites définies ci-après, l’ensemble des droits patrimoniaux sur les œuvres créées par lui, ses consultants ou sous-traitants en exécution du présent marché, et ce au fur et à mesure de leur création ; à savoir :

a. le droit de reproduction, notamment le droit de les fixer par toute technique sur tous supports, y compris concession d’une pareille autorisation aux tiers ;

b. le droit de les reproduire en un nombre illimité d’exemplaires de chaque support ;

c. le droit de les distribuer et de les communiquer au public, par toute technique de communication ;

d. le droit d’insérer les reproductions des œuvres dans une autre œuvre de toute nature et de procéder aux adaptations nécessaires à cette intégration ;

L’équipe d’auteurs de projet cède les droits visés à l’alinéa 1er pour toute la durée des droits d’auteur et pour le monde entier.

L’équipe d’auteurs de projet peut toutefois photographier et filmer les édifices et installations érigés sur base de plans et documents réalisés par elle dans le cadre du présent marché ainsi que distribuer et communiquer au public, par toute technique, ces images. Lors de cette exploitation, l’équipe d’auteurs de projet s’engage à reprendre la mention suivante : « Maître de l’ouvrage : XXXXX ».

L’équipe d’auteurs de projet s’engage à ne pas céder ou donner en licence à un tiers les droits d’auteur sur les plans, esquisses et documents sans passer par l’intermédiaire du Maître de l’ouvrage, propriétaire des édifices et installations et titulaire des droits patrimoniaux.

L’équipe d’auteurs de projet autorise le pouvoir adjudicateur à concéder à quiconque une sous-licence dans le respect des dispositions du présent cahier des charges et pour les modes d’exploitations désignés à l’alinéa 1er, et ce, sans que l’équipe d’auteurs de projet ne puisse réclamer une contrepartie quelconque.

#### Droits moraux

Lors de l’exploitation des œuvres, et dans le cas prévu à l’article 19, §3 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, le nom de l’adjudicataire sera mentionné de la façon qu’il spécifiera au Maître de l’ouvrage.

L’adjudicataire renonce expressément à invoquer son droit moral en vue de s'opposer aux modifications (notamment la modification des couleurs, contrastes, du nombre de dpi, l'agrandissement, la réduction, etc.) inhérentes aux exploitations visées au point 32.1, sauf s'il démontre que l’exploitation en cause est préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.

#### Garantie sur les droits

Le soumissionnaire garantit que les fournitures, services et œuvres qu’il serait amené à livrer au pouvoir adjudicateur ne constituent pas une contrefaçon de brevets ou de droits de propriété intellectuelle et ne violent aucun droit appartenant à des tiers.

L’adjudicataire assurera à ses propres frais et sans limitation de montant la défense du Maître d’ouvrage dans toute action menée contre lui lorsque ladite action a pour but de faire valoir que les fournitures, services ou œuvres sont constitutifs d’une contrefaçon d’un droit intellectuel ou de brevets.  Il supporte, sans limitation de montant, les frais, dommages et intérêts et droits de justice mis à charge du pouvoir adjudicateur à l’occasion de ces actions.

L’adjudicataire paiera ce qui pourrait être accordé ou adjugé contre le pouvoir adjudicateur dans le cadre de ladite action, pour autant que le Maître d’ouvrage notifie à l’adjudicataire, par écrit et sans délai, la demande dont il s’agit et que l’adjudicataire puisse participer pleinement à la défense.

### Fourniture de documents

Les documents, pour chaque stade du dossier, sont fournis sur un format A4. Les documents dépassant ce format sont pliés suivant le format A4. Une version électronique est également fournie sur CD.

Tous les documents sont, en principe, fournis en 3 exemplaires, à l’exception du courrier, mais le nombre de ces exemplaires peut, suivant le cas, être réduit par le Maître de l’ouvrage. Pour les permis, les documents sont fournis en autant d’exemplaires que requis par les réglementations en vigueur.

La fourniture d’exemplaires supplémentaires se fait à la demande du Maître de l’ouvrage et fait l’objet d’un décompte de frais au prix coûtant.

L’équipe d’auteurs de projet produit elle-même les documents nécessaires aux demandes de soumission, les fournit au prix coûtant aux soumissionnaires et leur adresse directement la facture.

### Suspension de la mission

Si le Maître de l’ouvrage décide de suspendre totalement ou partiellement la mission de l’équipe d’auteurs de projet, celle-ci a droit de facturer immédiatement les prestations effectuées à ce moment et proportionnellement à l’avancement des études, sur base des points 22, 24, 26 et 27 ainsi que de réclamer au Maître de l’ouvrage lors de la reprise des études, un complément d’honoraires correspondant aux modifications substantielles apportées et le remboursement des frais supplémentaires qu’occasionne cette suspension. Le montant de ces honoraires et frais est convenu de commun accord entre les parties.

### Fin de la mission

La mission prend fin par l’achèvement de la mission et le paiement des honoraires y afférents, ou par l’interruption unilatérale.

#### Résiliation par le Maître de l’ouvrage

La mission peut être résiliée par le Maître de l’ouvrage par lettre recommandée à la poste et sans indemnité, en respectant les modalités de l’article 44 de l’AR du 14 janvier 2013 :

si le retard donnant lieu à l’application de pénalités dépasse nonante jours de calendrier consécutifs ;

si l’équipe d’auteurs de projet se trouve dans un des cas prévus à l’article 61 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 ; toutefois, dans ce cas, l’un des architectes peut reprendre à lui seul l’ensemble de la mission ;

si l’équipe d’auteurs de projet de projet manque gravement à ses obligations.

Dans chacun de ces cas, le montant des honoraires de l’équipe d’auteurs de projet est limité aux honoraires se rapportant aux seuls stades de la mission complète terminés.

Le stade de la mission entamée fait l’objet d’un décompte à établir en toute équité de commun accord avec le Maître de l’ouvrage. Il est fait déduction des pénalités éventuellement encourues à la date de la résiliation de la mission.

Si la mission est ainsi résolue par le fait de l’équipe d’auteurs de projet, les études, plans et documents fournis pourront être utilisés par le Maître de l’ouvrage et l’équipe d’auteurs de projet renonce à tout droit à l’exclusion de ses droits intellectuels, sur les plans, documents et études qui pourront être communiqués à tout autre auteur de projet pour poursuivre la mission. En outre, l’équipe d’auteurs de projet garantit le Maître de l’ouvrage de tout éventuel surcroît d’honoraires dus à un autre auteur de projet appelé à achever la mission.

Si le Maître de l’ouvrage décide de rompre la mission sans qu’il y ait manquement dans le chef de l’équipe d’auteurs de projet, ce dernier à droit non seulement aux honoraires sur les prestations accomplies, mais aussi à une indemnité représentant 10% des honoraires afférents aux autres devoirs non accomplis pour le stade de la mission en cours dûment notifié.

Toutefois, cette indemnité n’est pas due si le Maître de l’ouvrage, par suite de contingences budgétaires, ne délivre pas la lettre recommandée qui doit précéder chaque stade de la mission, comme déterminé au point 22.

#### Résiliation par l’équipe d’auteurs de projet

La mission peut être résiliée par l’équipe d’auteurs de projet par lettre recommandée à la poste, conformément à l’article 54 de l’AR du 14 janvier 2013 :

Si, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, l’équipe d’auteurs de projet se trouve dans l’obligation d’interrompre sa mission, ou en cas de dissolution de son bureau. Dans ce cas, l’équipe d’auteurs de projet de projet a droit aux honoraires sur les prestations accomplies.

A n’importe quel stade de la mission confiée à l’équipe d’auteurs de projet, celle-ci est fondée à considérer que le Maître de l’ouvrage a renoncé à poursuivre plus avant cette mission si pendant un an il est en défaut d’avoir pris les décisions ou posé les actes nécessaires à une poursuite normale pour l’équipe d’auteurs de projet de la mission qui lui a été confiée.

Dans ce cas l’équipe d’auteurs de projet a droit aux honoraires sur les prestations accomplies du stade de mission qui a fait l’objet d’une commande formelle et à une indemnité représentant 10% des honoraires afférents aux autres devoirs non accomplis dudit stade.

### Litiges

En cas de litige, les Tribunaux de Bruxelles seront seuls compétents.

## Clauses contractuelles techniques du marché

### Préambule

#### Situation existante

Description du bâti existant, de la parcelle en l’état, des difficultés rencontrées, du nombre d’utilisateurs actuel et des autres usagers du site (fournisseurs, publics, etc.)…

#### Intégration du projet à un projet plus vaste

Explication du projet général, des délais, présentation des différents acteurs,…

#### Objectifs poursuivis par le projet

Expliquer les lignes générales et les priorités auxquelles le projet doit satisfaire, d’un point de vue philosophique mais aussi pratique. Le principe est de définir des objectifs et non des solutions.

#### Fonctionnement du futur…

Indication concernant la fréquentation future, l’évolution du personnel, les questions liées au budget de fonctionnement, les activités nouvelles, maintenues ou implémentées, etc…

#### Performances énergétique et environnementale

L’intégration de la problématique des performances énergétique et environnementale demandée à l’équipe d’auteurs de projet aura pour objectif, notamment, une réduction de la consommation énergétique (Voir aussi à ce sujet l’annexe XX). L’équipe d’auteurs de projet sera invitée en cours d’étude à proposer des simulations mesurant l’impact des solutions et de leurs coûts d’investissement sur les coûts d’exploitation (consommations et entretien), et cela en regard de la valeur patrimoniale du bâtiment existant.

### Description du programme

#### Récapitulatif des fonctions envisagées

Le tableau ci-après reprend :

1. la liste des fonctions

2. une estimation du nombre d’occupants

La notion de « poste de travail » recouvre un équipement classique : possibilité d’installer un ordinateur (table/tablette), d’avoir accès aux connexions internet et téléphone et de disposer de systèmes de rangement divers pour petites fournitures de bureau ainsi que de l’équivalent d’une armoire standard pour le rangement de dossiers).

La notion de zone « hors douane » couvre toutes les zones dont l’accès ne nécessite pas le paiement d’un droit d’entrée.

| FONCTIONS | nombre d’occupants/ de mètres linéaires de rayonnage |
| --- | --- |
| Accueil / vestiaire/sanitaires |  |
| Boutique |  |
| Cafétéria |  |
| Salles d’exposition temporaire et permanente |  |
| Salle de conférence (pour 45 personnes) |  |
| Locaux administratifs |  |
| Sas d’accès/réserves d’œuvres d’art/local d’étude/salle annexe |  |
| Locaux techniques, chaufferie… |  |

#### Détail des fonctions

Attention :

Les fonctions développées ci-après correspondent aux besoins exprimés par les utilisateurs. Ceci étant, il appartient au soumissionnaire d’établir des propositions et de développer un concept original (ex : regroupement de certaines fonctions, espaces complémentaires etc.). Il lui appartient également d’ajuster les données en fonction de sa propre analyse du programme. Il s’agit notamment de rationaliser l’espace en fonction du budget disponible. Certaines fonctions demandées pourront donc occuper un même espace.

Accueil / vestiaire/sanitaires

xxxxxxxx

Boutique

xxxxxxxx

Cafétéria

xxxxxxxx

Salles d’exposition temporaire et permanente

xxxxxxxx

Salle de conférence (pour 45 personnes)

xxxxxxxx

Locaux administratifs

xxxxxxxx

Sas d’accès/réserves d’œuvres d’art/local d’étude/salle annexe

xxxxxxxx

Locaux techniques, chaufferie…

xxxxxxxx

#### Remarques

- L’ensemble des espaces accessibles au public doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite, le cas échéant tenant compte des dérogations prévues dans des cas particuliers (bâtiment classé par exemple); l’équipe d’auteurs de projet intégrera un bloc sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite, indistinctement pour les visiteurs et le personnel.

- L’ensemble de la réalisation doit satisfaire aux normes spécifiques (en matière d’acoustique, de protection contre l’incendie, …) pour ce type de construction.

- autres remarques : …

## Annexes

### Toutes les annexes dénombrées ci-après sont disponibles en version numérique sur le CD-Rom accompagnant le présent cahier des charges.

### Formulaires à compléter pour l’offre

Formulaire de soumission

Tableau récapitulatif de certaines données des offres (format XLS sur Cd-Rom)

### Documentation complémentaire relative à l’objet du présent marché

Mode d’estimation du montant des travaux

Note libre des utilisateurs

Levés de géomètre (formats PDF et DWG sur CD-Rom)

Plan de la parcelle

Note historique

Sondages

Inventaire amiante

Plans impétrants

Rapports techniques sur la situation existante (pompiers, organismes agréés, SIPPT, SEPPT, fiche d’état sanitaire …)

Tout autre document utile à la bonne compréhension des enjeux du projet

### Notes générales

Module de calcul de révision des honoraires en cas d’augmentation du budget des travaux (format .xls)

Note sur les performances énergétiques et environnementales (généralités)

Note de sécurité SIPPT de la Fédération Wallonie-Bruxelles (à titre d’exemple : outil à titre informatif)

Prescriptions urbanistiques particulières (PCA, PCDR approuvé, règlement local, Schéma de développement, …)

# Comments

INDIQUER nom du Pouvoir adjudicateur, adresse, logo …

INDIQUER le nom de la commune où est localisé le projet

INDIQUER le titre du marché : type de mission (construction/rénovation/ aménagement …), nom du lieu, adresse.

CHOISIR en fonction du montant du marché (coût des services, soit les honoraires):

- en dessous de 85 000 euros, on peut recourir à la procédure négociée sans publicité (PNSP)

- (procédure 2) entre 85 000 et 207 000 euros, on recourt à la procédure négociée avec publicité belge (PNPB)

- (procédure 3) au-delà de 207 000 euros on recourt à la procédure négociée avec publicité européenne (PNPE)

En cas de doute, toujours prendre la procédure la plus contraignante. Par exemple si le marché est estimé à 75 000 euros, opter par sécurité pour la procédure négociée avec publicité européenne

INDIQUER le numéro de référence donné au CDCH par l’administration

TIP JURIDIQUE :

Certaines dérogations sont interdites et d’autres doivent être formellement motivées. Certaines clauses peuvent par ailleurs être déclarées abusives.

L’article 9, §1er, de l’A.R. du 14 janvier 2013, interdit aux pouvoirs adjudicateurs de déroger aux disposition du chapitre 1er, ainsi qu’aux articles 37, 38, 67 et 69.

L’article 9, §§2 et 3, du même arrêté, traite de la question des clauses dites « abusives ».

L’article 9, §4, dernier alinéa, de l’A.R. précité, dispose quant à lui que « Les dérogations aux articles 10, 12, 13, 18, 25 à 30, 44 à 63, 66, 68 à 73, 78 à 81, 84, 86, 96, 123 et 154 du présent arrêté font l’objet d’une motivation formelle dans le cahier des charges. A défaut de motivation dans le cahier des charges, la dérogation en question est réputée non écrite. Cette sanction n’est pas applicable dans le cas d’une convention signée par les parties. »

En cas de choix de l’option 1 pour le cautionnement (voir point 18)

En cas de choix de l’option 1 (point 28)

La date est différente de celle de la publication au BDA, car il y a un délai –généralement 3 ou 4 jours-pour que l’avis paraisse au JOUE.

A mentionner UNIQUEMENT SI il y a publicité européenne

A mentionner UNIQUEMENT SI il y a publicité européenne

A mentionner UNIQUEMENT SI il y a eu avis rectificatif

En cas de procédure négociée sans publicité, supprimer tout ce chapitre.

Nom du Pouvoir adjudicateur/MO

Nom et adresse officiels du PA/MO

Nom du Pouvoir adjudicateur/MO

Le cas échéant.

Bien clarifier ici un maître d’ouvrage délégué ou toute autre structure d’accompagnement (par exemple la Cellule architecture) et qui fait quoi.

Si distinction nécessaire

Nom de l’institution

Adresse complète

Adresse mail

Numéro de téléphone

Si distinction nécessaire

Maximum 20 lignes expliquant le contexte et la nature des travaux envisagés. Afin d’éviter toute incohérence, ce texte doit idéalement être repris à partir de l’Avis de marché.

Au cas où il est jugé nécessaire de compléter ce texte. Par exemple par un descriptif, bref mais complet, du programme. Ou pour préciser, ajuster certains points.

AJOUTER les compétences pertinentes en fonction de la nature du projet. Elles doivent correspondre à celles reprises dans l’avis de marché.

OU, dans le cas d’une mission plutôt axée sur de l’aménagement intérieur : … « les prestations relevant du domaine de la scénographie muséale, du design signalétique intérieur et extérieur et du design mobilier ainsi que de l’acoustique. Les prestations relevant de l’adaptation des installations existantes en matière de techniques spéciales (chauffage, air conditionné, ventilation, électricité, éclairage, sécurité incendie et intrusion) et, le cas échéant, les prestations relevant du domaine de la stabilité et de la PEB (performance énergétique des bâtiments) devront également être assurées. »

A mentionner UNIQUEMENT SI il y a une intégration d’œuvre d’art

Un marché de services bien préparé implique que les relevés de situation existante sont fournis aux candidats auteurs de projet pour pouvoir concevoir des pré esquisses sur des bases précises. Dans ce cas ils sont donc nécessairement réalisés en amont par un géomètre mandaté par le Maître d’ouvrage. Les plans en format DWG et PDF sont annexés au CDCH.

Si malgré tout les relevés précis ne sont pas disponibles au moment de libérer le cahier des charges, les pré-esquisses peuvent en dernier recours être effectuées sur base de plans « as built » aussi précis que possible. Cependant, les relevés précis devront tout de même être fournis au plus tard au moment de la commande de l’esquisse. Pour les réaliser, le Maître d'ouvrage mandatera soit un géomètre tiers soit l'auteur de projet désigné moyennant une offre jointe. Dans ce cas, SUPPRIMER cette phrase.

Le cas échéant

Le cas échéant

Le cas échéant

Il s’agit du document par lequel le Pouvoir adjudicateur attribue le marché.

Il s’agit du document par lequel le Pouvoir adjudicateur commande le premier stade de l’étude, à savoir l’esquisse. Voir point 21.

LA mentionner UNIQUEMENT SI il y a une intégration d’œuvre d’art.

Pour rappel, le décret du 10 mai 1984 relatif à l'intégration des œuvres d'art dans les bâtiments publics s’applique à tout bâtiment accessible au public.

A mentionner UNIQUEMENT SI un document était annexé à l’avis de marché

A MENTIONNER UNIQUEMENTen cas de procédure avec publicité

CHOISIR une des trois options en fonction de la procédure employée

Pour la procédure négociée sans publicité (marché > 85 000 euros)

Le montant mentionné correspond au montant des honoraires. Ce doit être un chiffre rond, c’est une estimation !

TIP JURIDIQUE : Attention L’article 37 de l’A.R. du 14/01/2013 introduit une nouvelle notion, celle de la limitation à 15 % du montant initial du marché pour les modifications apportées unilatéralement par le pouvoir adjudicateur.

Les éventuels honoraires supplémentaires prévisibles seront donc tant que faire se peut prévus conditionnellement dans le marché de base pour éviter d’atteindre trop rapidement cette limite.

Pour la procédure négociée avec publicité belge (85 000 euros > marché >207 0000 euros)

Le montant mentionné correspond au montant des honoraires. Ce doit être un chiffre rond, c’est une estimation !

TIP JURIDIQUE : Attention L’article 37 de l’A.R. du 14/01/2013 introduit une nouvelle notion, celle de la limitation à 15 % du montant initial du marché pour les modifications apportées unilatéralement par le pouvoir adjudicateur.

Les éventuels honoraires supplémentaires prévisibles seront donc tant que faire se peut prévus conditionnellement dans le marché de base pour éviter d’atteindre trop rapidement cette limite.

Pour la procédure négociée avec publicité européenne (marché > 207 000 euros)

Ici il  est IMPERATIF d’INDIQUER des éléments de fait spécifiques au projet dont question.

Par exemple : « : l'intégration d'une nouvelle fonction publique dans une chapelle classée au vu de la cohabitation de contraintes patrimoniales, urbanistiques, énergétiques, en matière de sécurité, d'accessibilité, ... et d'organisation spatiale liée au programme d'une bibliothèque publique éloigné du programme de culte initial »

Le montant mentionné correspond au montant des honoraires. Ce doit être un chiffre rond, c’est une estimation !

A INDIQUER en cas de procédure avec publicité uniquement

A mentionner UNIQUEMENT SI une maquette est demandée

INDIQUER ici l’autorité qui a le pouvoir d’attribution: Ministre, Collège communal, etc.

A mentionner UNIQUEMENT SI le marché est soumis à publicité européenne

RAPPELER ceci dans le courrier envoyé aux candidats retenus au terme de la sélection qualitative. Voir modèle de courrier téléchargeable.

Le cas échéant. Ne pas mettre si enveloppe absolument fermée.

Tout ce qui sera compris ici dans le montant annoncé donnera a priori lieu au paiement d’honoraires, puisque les honoraires correspondent à un pourcentage de ce montant.

Si des fournitures importantes sont prévues et qu’elles ne demandent pas la compétence des auteurs de projet (soit qu’elles ne justifient pas le paiement d’honoraires), spécifier de façon succincte ici ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas. Ceci peut être détaillé dans les clauses techniques.

Le cas échéant

Le cas échéant

Le 1er équipement correspond à l’ensemble de l’équipement lié à la destination fonctionnelle  spécifique des locaux, hors équipement purement technique (sanitaires, etc.), qui, lui, est inclus d’office dans la notion de « travaux ». Par exemple, dans le d’un musée : les cimaises et vitrines avec leur éclairage muséographique, les équipements de type audio guides ou numériques dans les lieux d’exposition, les grilles dans les réserves, les sièges de l’auditorium,  les équipements de cuisine pour la cafeteria, le mobilier des zones publiques et privatives etc...

Ce doit être un chiffre rond, c’est une estimation !

INDIQUER éventuellement des postes qui n’ont pas été comptabilisés dans l’enveloppe budgétaire.

Par exemple « mobilier non fixe » (tables et chaises d’une école, etc.) ou encore hors équipements spécifiques tels que « équipement des cuisines », « équipements scénographiques », … Spécifier si ces postes donneront lieu à honoraires ou pas.

Si des fournitures importantes sont prévues et qu’elles ne demandent pas la compétence des auteurs de projet (soit qu’elles ne justifient pas le paiement d’honoraires), spécifier ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas. Ceci peut être détaillé dans les clauses techniques.

Expliquer la méthode de calcul ici ou la mettre en annexe.

Ne pas dépasser la première valeur décimale.

A ADAPTER en fonction du projet et en cohérence avec ce qui précède

LA mentionner UNIQUEMENT SI il y a une intégration d’œuvre d’art. Un module de calcul pour le montant minimum est TELECHARGEABLE sur le site.

Il FAUT pondérer SI PROCEDURE EUROPEENNE, sur un total de 100 points, variable en fonction du projet et du contexte. En cas de procédure belge, l’annonce de la pondération n’est pas une obligation.

Les critères ci-dessous constituent un exemple. En les modifiant, bien veiller à ce que les aspects qualitatifs de la proposition soient toujours prépondérants par rapport à d’autres critères plus ‘économiques’.

La description suivante gagne à être précisée par des mentions de type : « le jury sera notamment/particulièrement  attentif à ... » insistant sur les enjeux particuliers du projet.

Le cas ECHEANT

En cas de demande explicite de phasage ou de contraintes budgétaires particulières, il peut être intéressant de faire passer cette pondération à 20 % (ne jamais dépasser ce chiffre !!!). Et du coup faire passer le critère 1 à 40%.

Pour composer ce Jury, se référer aux conseils détaillés dans le texte principal du site Web, onglet 3 « composition du Jury ». Veiller à ce que cette composition soit bien conforme à celle annoncée dans l’avis de marché. Il est conseillé que ce Jury compte au moins une moitié d’architectes, ingénieurs architectes ou urbanistes.

OU, en cas en procédure en 1 temps ou sans publicité : « Le Jury est composé comme suit. »

En cas en procédure en 1 temps ou sans publicité, ne pas détailler autant la composition du jury. Formuler de façon  générique: « Le pouvoir adjudicateur sera assisté dans ces choix par un Jury composé de membres tant intérieurs qu'extérieurs au Pouvoir adjudicateur, soit des représentants de XXXXXX, en ce compris du service de l’Urbanisme, mais également des représentants des futurs utilisateurs, des pouvoirs subsidiants (xxxxxx), de la Région Wallonne ainsi que XX experts extérieurs. »

Nom du Pouvoir Adjudicateur, par exemple: Fédération Wallonie-Bruxelles, Service Public de Wallonie, SPABS, Commune de Xxxxx, asbl Xxxx etc.

UNIQUEMENT SI il y a un Pouvoir subsidiant. Par exemple : Fédération Wallonie-Bruxelles, Région Wallonne, etc.

Compter 1 représentant par pouvoir subsidiant

A mentionner UNIQUEMENT si la Cellule architecture est impliquée directement dans le processus.

Il s’agit d’un représentant du Pouvoir adjudicateur, architecte, éventuellement assisté par d’autres personnes compétentes pour des aspects particuliers des propositions.

La commission présente le résultat de son étude au Jury par le biais d’une synthèse et  de tableaux comparatifs et se tient à sa disposition pour le guider dans les dossiers.

Lorsque la Cellule architecture accompagne le marché, elle délègue à cette tâche son responsable de dossier.

Le cas échéant

Cette énumération des documents demandés peut être adaptée en fonction du contexte et du projet. De façon à ce que les documents permettent l’évaluation, elle devra toujours être corrélée aux critères d’attribution énoncés au point 10.

Ou autre forme de production > dans ce cas adapter les documents demandés ci-dessous.

Si des options sont clairement prédéfinies

Le cas échéant – à adapter à la division en tranches prévue dans le marché

(OU trois en fonction de l’ampleur du projet

Les échelles de remise doivent être adaptées à la dimension du projet. On peut par exemple passer aux échelles 1/200 (plans, coupes) et 1/500 (implantation).

Par exemple, pour un projet de grande échelle (80 mètres d’envergure) représenté au 1/200ème, chaque plan atteindra déjà 40 x 40 cm, soit entre 1/3 et  ½  panneau A0, à multiplier par le nombre de niveaux.

Rue de l’entrée principale du bâtiment/lieu. Cette convention permet que les plans des différentes équipes soient orientés de la même manière : une facilité pour le jury !

La maquette n’est PAS OBLIGATOIRE mais peut se révéler très utile pour apprécier les caractéristiques volumétriques d’un nouveau bâtiment, ou ses impacts lorsqu’il s’agit d’une extension ou d’une intervention dans un cadre bâti dense.

Pour les projets n’incluant pas une intervention sur les abords, dans un souci d’économie des ressources, il peut être opportun que le Maître d’ouvrage mette à disposition des soumissionnaires une maquette de site dans laquelle ils n’auront plus qu’à insérer leur propre maquette.

CHOISIR

Si aucune option n’est clairement prédéfinie

Le cas échéant

A mentionner UNIQUEMENT SI une maquette est demandée.

INDIQUER le nombre total de notes demandées.

Le cas ECHEANT

A mentionner UNIQUEMENT SI il y a une intégration d’œuvre d’art.

A ADAPTER

En cas d’indemnisation des offres

Le cas échéant

A mentionner UNIQUEMENT SI une maquette est demandée.

REPRENDRE ici le numéro de référence de CDCH

RRAPPELER ceci dans le courrier envoyé aux candidats retenus au terme de la sélection qualitative. Voir modèle de courrier téléchargeable.

Une indication de ce montant est fournie par la feuille de calcul TELECHARGEABLE sur le site : environ 1% du montant des honoraires (moins si le budget est de plusieurs millions d’euros), ou 35% du montant de l’esquisse, avec un minimum de 3.000 € hors frais de maquette éventuelle.

Valable à l’heure actuelle (2013). Sous réserve d’éventuelles modifications  ultérieures du régime de la TVA.

A mentionner UNIQUEMENT SI une maquette est demandée.

Pour les marchés soumis à la Tutelle régionale sur les marchés publics, l’option 2 devra être retenue.

La Cellule architecture, de son côté, estime que le cautionnement est en réalité un système inadapté à la particularité des services d’architecture. Elle prône idéalement l’absence de cautionnement (option 1).

La loi prévoit que le cautionnement n’est pas demandé pour :

- les marchés de services/fournitures dont le délai d’exécution n’excède pas 45 jours;

- les marchés dont le montant est inférieur à 50.000 euros. Ce montant est porté à 100.000 euros pour les marchés soumis à la loi et passés dans les secteurs spéciaux

CHOISIR une des deux options

AUSTER en fonction des compétences explicitement demandées dans l’avis de marché

Le cas échéant

Le cas échéant

CHOISIR le 1er en Région wallonne, le second en Région bruxelloise

LA mentionner UNIQUEMENT SI il y a une intégration d’œuvre d’art.

TIP JURIDIQUE : Attention L’article 37 de l’A.R. du 14/01/2013 introduit une nouvelle notion, celle de la limitation à 15 % du montant initial du marché pour les modifications apportées unilatéralement par le pouvoir adjudicateur.

En fonction de la spécificité de l’offre retenue, l’ajustement des délais suggérés ci après peut être opportun au stade de la négociation.

Attention: SI la mission concerne un BATIMENT CLASSE, il y a lieu d’organiser autrement la répartition des prestations. Voir document type TELECHARGEABLE (ou contacter Cellule architecture).

CHOISIR une des deux options. La Cellule architecture préconise franchement la première, sachant que faire offre sur la base d’une pré-esquisse sans plans de base corrects n’est pas raisonnable.

Tenir compte du fait qu’il faudra rencontrer certaines autorités (urbanisme, pompiers, patrimoine…), ainsi qu’aboutir à la mise au point définitive du programme.

Le cas échéant

A COORDONNER avec les compétences demandées et avec le fait qu’il y a ou pas une intégration d’œuvre d’art.

Le cas échéant

Ce délai correspond à l’obligation prévue par l’article 160 de l’AR du 14 janvier 2013. Voir point 26 « Délais de paiement »

Le cas échéant

A COORDONNER avec les compétences demandées et avec le fait qu’il y a ou pas une intégration d’œuvre d’art.

Le cas échéant

Ce délai correspond à l’obligation prévue par l’article 160 de l’AR du 14 janvier 2013. Voir point 26 « Délais de paiement »

A mentionner pour tous les travaux de construction et de rénovation de logements et de bâtiments exécutés par ou pour le compte de la Wallonie, de la Société wallonne du logement, ainsi que pour les travaux subsidiés par ces institutions à hauteur de 50 % minimum.

A COORDONNER  avec le fait qu’il y a ou pas une intégration d’œuvre d’art.

Ce délai correspond à l’obligation prévue par l’article 160 de l’AR du 14 janvier 2013. Voir point 26 « Délais de paiement »

A condition bien entendu qu’il dispose des ressources nécessaires. Dans le cas d’un maître d’ouvrage de type « asbl », parfois peu aguerri aux marchés publics, il est préférable de prévoir ici qu’un tiers (éventuellement l’auteur de projet) effectue cette analyse.

A mentionner UNIQUEMENT SI on prend un contrat de contrôle avec SECO ou autre. C’est assez rare.

A ACCORDER avec le point 9 ‘Détermination des prix’.

Cette hypothèse ne se présentera :

- qu’en cas d’adjudication des travaux à des entreprises distinctes

- que lorsque la coordination n’est pas confiée à l’entreprise générale ;

La Cellule architecture préconise de réserver cette hypothèse pour d’éventuels lots secondaires (ferronneries, menuiseries spécifiques, …) sortis du marché principal (pour des raisons budgétaires par exemple).

Un module de calcul est téléchargeable sur le site.

ADAPTER les compétences en fonction du marché.

ADAPTER les compétences en fonction du marché.

Le cas échéant

Le cas échéant

A mentionner en cas d’enveloppe fermée uniquement.

ATTENTION: si bâtiment classé, il faut répartir les honoraires autrement. Voir document type TELECHARGEABLE.

CHOISIR le premier si pas de cautionnement, le second si cautionnement.

CHOISIR le premier si pas de cautionnement, le second si cautionnement.

TIP JURIDIQUE :

Article 150, auquel l’article 160 renvoie: « « Les services faisant l’objet du marché sont soumis à des vérifications destinées à constater qu’ils répondent aux conditions imposées dans les documents du marché.

Si les documents du marché le prévoient, le prestataire de services avise par lettre recommandée le pouvoir adjudicateur de la date à laquelle les prestations peuvent être contrôlées.

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de vérification de trente jours à compter de la date de la fin des services, constatée conformément aux modalités fixées dans les documents du marché, pour procéder aux formalités de réception technique et de réception provisoire et en notifier le résultat au prestataire de services. »

TIP JURIDIQUE :

Cet article prévoit que si les paiements ne sont pas effectués dans le respect des délais, un intérêt de retard est dû de plein droit à l’attributaire du marché : « et sans mise en demeure à un intérêt au prorata du nombre de jours de retard…»

« L’introduction de la facture régulièrement établie ou de la déclaration de créance conformément aux articles 95, 127, 141 et 160 vaut le cas échéant déclaration de créance pour l’intérêt visé au paragraphe 1er et pour les frais de recouvrement visés au paragraphe 2 mais ne porte pas préjudice au point de départ du cours de cet intérêt. »

Mentionner l’objet du marché

Enumérer de façon non exhaustive les intervenant : autorités, administration(s), pouvoir subsidiant, utilisateurs,  le service de l’urbanisme de la Ville, le Service de Prévention Incendie, ...

CHOISIR une des deux options.

La Cellule architecture recommande la 1ère option.

Ici INDIQUER le nom du maître d’ouvrage

Ici INDIQUER le nom du maître d’ouvrage

ADAPTER selon la résidence du Maître de l’ouvrage.

Le cas échéant

Si le Maître d’ouvrage souhaite préciser ses objectifs en matière de performance énergétique (bâtiment passif, bâtiment basse énergie, …) le préciser ici. Voir aussi à ce sujet la proposition d’annexe téléchargeable.

Le cas échéant

SI relevant

SI relevant

Liste donnée ici à titre indicatif. A ADAPTER en fonction du projet.

Des modèles liés à des programmes spécifiques (bibliothèque, centre culturel, théâtre, école, musée,…) peuvent être demandés à la Cellule architecture et seront bientôt téléchargeables sur le site.

Détailler ici les fonctions énumérées dans le tableau. Détail donné ici à titre indicatif. A ADAPTER en fonction du projet.

Pour chaque fonction, le maître d’ouvrage et/ou l’utilisateur énonce ses besoins en termes de fonctionnels et non architecturaux. Il appartiendra à l’auteur de projet d’interpréter et traduire ces propos en un projet architectural.

Formuler des modes de fonctionnement souhaités et des dysfonctionnements constatés. Eviter la notion de mètre carrés et lui préférer le chiffrage des nombres de personnes, de postes de travail ou encore des mètres linéaires d’archives/stockage/exposition nécessaires, …). Enoncer les connexions (visuelles, sonores, proximité physiques) souhaitées ou à éviter entre les différents utilisateurs. Distinguer les zones « tout public » des zones réservées au personnel, identifier les lieux de frottement entre les différents types d’utilisateurs.

Le cas échéant

Un CD Rom ou une clef USB devra nécessairement être joint à l’envoi afin de contenir a minima les annexes devant être fournies au format électronique pour permettre leur traitement aisé par les auteurs de projet.

Pour le confort des auteurs de projet, nous suggérons même de fournir l’ensemble des annexes (ainsi que le cahier des charges) en version électronique sur ce support.

Afin d’éviter gaspillage de papier et envois trop lourds, il est même envisageable de ne pas les imprimer, tant qu’elles sont bien listées de façon exhaustive et numérotées en dernière page du cahier des charges, comme ci contre.

Le cas échéant

Voir document type TELECHARGEABLE. Tableau synthétique à remplir par le soumissionnaire reprenant la composition de l’équipe, les données du projet (quantité de surface/postes par fonction, notes particulières du soumissionnaire), une estimation du coût des travaux (base et options, prix au m², notes particulières du soumissionnaire).

Document TELECHARGEABLE sur le site

Voir document TELECHARGEABLE sur le site.

D‘abord vérifier s’il y a un service de prévention propre au maître d’ouvrage (SIPPT ou SEPPT).

Si oui, vérifier :

- Si une note émanant de ce service peut être annexée au CDC

- Si il n’en existe pas, joindre éventuellement celle de la FWB à titre ‘exemple (tout en vérifiant qu’il n’y ait pas d’incohérence avec les pratiques du SI/EPPT en question

Voir note sécurité FWB TELECHARGEABLE sur le site.

Si non : joindre celle de la FWB à titre d’exemple

# Endnotes

# FLAMME P. (2014), « La commande publique architecturale - 2e édition 2014 », édition Larcier.